|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОЗаместитель главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Буяновская«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года  |  | УТВЕРЖДАЮНачальник управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Еремина«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года |

**Доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи**

**на 2015-2025 годы»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 584[[1]](#footnote-1).

**Характеристика муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - развитие культуры, физической культуры и спорта, развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Тазовском районе.

**Задачи муниципальной программы:**

1) сохранение и развитие самобытной культуры, повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры и обеспечение прав граждан на доступ к культурным благам;

2) укрепление здоровья населения, вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом, обеспечение возможности проведения активного досуга;

3) формирование в Тазовском районе современного и конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах;

4) развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского района;

5) повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Тазовского района;

6) повышение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение сферы культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Тазовского района;

7) повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма для инвалидов и других маломобильных групп населения, доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг в районе, а также уровня просвещенности населения района о вопросах инвалидности, формирование уважительного отношения к правам инвалидов

2015 - 2025 годы.

**Показатели муниципальной программы:**

1) увеличение числа посещений организаций культуры и искусства;

2) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве данной категории детей района;

3) повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Тазовский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

4) удельный вес учреждений дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности;

5) доля проведенных спортивно-массовых мероприятий от общего числа спортивно-массовых мероприятий, утвержденных календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6) число мероприятий, направленных на развитие и позиционирование туристской отрасли Тазовского района;

7) доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 человек, охваченных различными формами отдыха, от общего количества данной категории граждан;

8) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по направлениям молодежной политики;

9) достижение установленных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей к установленным целевым показателям;

10) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в районе;

11) доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) района, имеющих рекомендации по социальной реабилитации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации.

**Реализация муниципальной программы позволит к 2025 году достичь следующих результатов:**

 - повысить число посетителей учреждений культуры и искусства;

 - увеличить количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

 - обеспечить повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;

 - обеспечить все учреждения дополнительного образования сферы культуры, физической культуры и спорта лицензией на ведение образовательной деятельности;

 - увеличить долю проведенных спортивно-массовых мероприятий от общего числа спортивно-массовых мероприятий, утвержденных календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

 - увеличить число мероприятий, направленных на развитие и позиционирование туристской отрасли Тазовского района;

 - увеличить долю детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха, от общего количества данной категории граждан;

 - увеличить долю молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по направлениям молодежной политики;

- обеспечить достижение установленных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей к установленным целевым показателям.

Реализация мероприятий, подлежащих финансированию за счет средств местного и окружного бюджетов в 2020 году, и освоение финансовых средств в отчетном периоде, осуществлялось в соответствии с Детализированным перечнем мероприятий муниципальной программы, утвержденным постановлением Администрации Тазовского района от 03 июня 2020 года № 446 «Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы» на 2020 год[[2]](#footnote-2).

Общий объем финансирования муниципальной программы в отчетном году составил **721 360 тыс. рублей**. Средства освоены в объеме **97%.** Степень достижения показателей Программы составила **105%.**

**Анализ показателей эффективности Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатель/индикатор** | **Единица измерения** | **План на 2020 год** | **Факт за 2020 год** | **% выполнения** |
| **1** | **Показатель 1**  Число посещений организаций культуры  | чел. | 33 274 | 34 788 | 104,5 |
| **2** | **Показатель 2**  Доля детей, привлекаемыхк участию в творческих мероприятиях,в общем количестве данной категории детей района  | % | 17 | 22,1 | 130 |
| **3** | **Показатель 3**  Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Тазовский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры  | % | 90,02 | 98 | 108,9 |
| **4** | **Показатель 4**  Удельный вес учреждений дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности  | % | 100 | 100 | 100 |
| **5** | **Показатель 5**  Доля проведенных спортивно-массовых мероприятий от общего числа спортивно-массовых мероприятий, утвержденных календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| **6** | **Показатель 6**  Число мероприятий, направленных на развитие и позиционирование туристской отрасли Тазовского района  | Мер. | 6 | 6 | 100 |
| **7** | **Показатель 7**  Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 человек, охваченных различными формами отдыха, от общего количества данной категории граждан  | % | 6,5 | 6,5 | 100 |
| **8** | **Показатель 8**  Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по направлениям молодежной политики | % | 100 | 100 | 100 |
| **9** | **Показатель 9**  Достижение установленных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей к установленным целевым показателям  | % | 100 | 101,6 | 101,6 |
| **10** | **Показатель 10**Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в районе | % | 39,2 | 39,2 | 100 |
|  | **105** |

**Анализ достижения (не достижения) показателей:**

**Показатель 1.** «Число посещений организаций культуры». Данный показатель в 2020 году выполнен на 104,5 % (план – 33 274 человек, факт – 34 788 человек).

В данный показатель включены показатели утвержденные приказом Управления от 16 января 2020 года № 12 «Об утверждении плановых показателей в рамках реализации Национального проекта»[[3]](#footnote-3) на 2020 год (посещение музеев, библиотек, платных мероприятий КДУ, контингент школы искусств, контингент музыкальной школы, участники клубных формирований, количество зрителей на сеансах кинофильмов).

Перевыполнение показателя связано с внесением изменений в методику расчета, ранее в показатель «Количество зрителей на сеансах фильмов в автономном округе» был включен только показатель «Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов в автономном округе», сейчас данный показатель рассчитывается с учетом всех посещений кинозала, как российских, так и иностранных.

**Показатель 2.** «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве данной категории детей района». Данный показатель в 2020 году выполнен на 130% (план – 17%, факт – 22,1%). Перевыполнение показателя связано с участием детей в заочных, дистанционных и интернет конкурсах.

В 2020 году обучающиеся в МБУ ДО Тазовская детская школа искусств, МБУДО Газ-Салинская детская музыкальная школа приняли участвовали более чем в 200 творческих мероприятиях, количество участников – 1 033 обучающихся (по методике подсчета: один обучающийся, принявший участие в нескольких мероприятиях, считается один раз: приняли участие – 371 ученик).

**Наиболее значимые мероприятия:** X Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена» (Новый Уренгой), VI Окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Кларино» (Тарко-Сале), I Межмуниципальный дистанционный творческий конкурс-фестиваль юных исполнителей «Музыкальный марафон» (г. Ноябрьск), VII Открытый зональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Волшебная флейта» (г. Муравленко), I Зональный конкурс исполнителей на классической гитаре «Ямальские струны» (г. Губкинский), II Международный музыкальный конкурс Пекинская зима» (г.Китай).

**Показатель 3.** «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Тазовский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».

Данный показатель в 2020 году выполнен на 109% (план – 90,01%, факт – 98%). Перевыполнение показателя связано с ростом качества предоставляемых услуг населению со стороны учреждений культуры, а также востребованностью данных услуг у населения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование организации** | **Количество участников опроса**  | **Количество человек удовлетворенных качеством услуг** | **% выполнения** |
| 1 | МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» | 300 | 290 | 97 |
| 2 | МБУ «Централизованная библиотечная сеть» | 139 | 139 | 100 |
| 3 | МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» | 341 | 338 | 99 |
| 4 | МБУ ДО Тазовская детская школа искусств | 298 | 296 | 99 |
| 5 | МБУДО Газ-Салинская детская музыкальная школа | 88 | 83 | 94 |
| **ИТОГО:** | **1166** | **1146** | **98** |

 Также в 2020 году состоялась «Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями в Ямало-Ненецком автономном округе в сфере культуры» в отношении учреждений МБУ «Централизованная библиотечная сеть» (далее - библиотека), МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» (далее - музей).

 По итогам независимой оценки качества библиотека в рейтинге занимает 2 место среди учреждений библиотечного типа Ямало-Ненецкого автономного округа (14 учреждений) – 98,3%, музей занимает 6 место – 96% среди учреждений музейного типа (14 учреждений)[[4]](#footnote-4).

**Показатель 4.** «Удельный вес учреждений дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности».

На территории муниципального образования Тазовский район осуществляют свою деятельность 2 учреждения дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта:

- МБУ ДО Тазовская детская школа искусств - лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2664 от 17 января 2017 года, выдана бессрочно;

- МБУДО Газ-Салинская детская музыкальная школа – лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2671 от 17 февраля 2017 года, выдана бессрочно.

Показатель достигнут, в соответствии с плановыми значениями, установленными в муниципальной программе.

**Показатель 5.** «Доля проведенных спортивно-массовых мероприятий от общего числа спортивно-массовых мероприятий, утвержденных календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» в 2020 году на территории Тазовского района запланировано и проведено 89 спортивно-массовых мероприятий. Показатель достигнут, в соответствии с плановыми значениями, установленными в муниципальной программе.

**Показатель 6. «**Число мероприятий, направленных на развитие и позиционирование туристской отрасли Тазовского района». Запланировано и проведено 6 мероприятий, показатель достигнут на 100 %.

**Показатель 7.** «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 человек, охваченных различными формами отдыха от общего количества данной категории граждан». Планируемый охват – 6,5%, показатель достигнут на 100 %. Организован отдых 255 детям из 3 890 человек данной категории граждан, что составляет 6,5%, из них 110 детей отдохнули в детских оздоровительных учреждениях Краснодарского края, республики Крым и Тюменской области и 145 детей охвачены отдыхом в лагерях на базе образовательных организаций (в том числе онлайн лагерях).

**Показатель 8. «**Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по направлениям молодежной политики». Показатель, достигнут на 100 %. В 2020 году в мероприятиях приняли участие 7 279 человек данной категории граждан.

**Показатель 9.** Достижение установленных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей к установленным целевым показателям составило 101,6%.

 **Показатель 10.** «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в районе». Данный показатель в 2020 году выполнен на 39,2 %, что составляет 100% (план – 39,2, факт – 39,2).

 В Тазовском районе 51 приоритетный объект из них 20 объектов в сфере культуры и спорта доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения (9 объектов культуры, 11 объектов спорта).

Показатель достигнут, в соответствии с плановыми значениями, установленными в муниципальной программе.

**Подпрограмма 1**

**«Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела»**

 Реализация Подпрограммы в отчетном году проходила в рамках основного мероприятия – Развитие музейного дела.

 Мероприятие Подпрограммы направлено на решение следующих задач:

 - повышение качества предоставления муниципальных услуг музеем;

 - организация доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений музейного типа.

Комплексная работа в 2020 году была направлена на достижение установленных показателей и осуществлялась в рамках подпрограммы 1. «Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела». На реализацию программных мероприятий выделено **29 857 тыс. рублей,** освоено **28 722 тыс. рублей**, что составляет **96,2%:**

**Мероприятие 1.1.1.** Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям **28 869 тыс. рублей из них**:

- субсидия на выполнение муниципального задания – **28 341 тыс. рублей**.

Муниципальное задание Учреждения утверждено приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 31 декабря 2019 года № 456 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ». На основании утвержденного муниципального задания Учреждение выполняет 3 услуги.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Объем муниципальной услуги» за 2020 год – 104,7%:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной работы** | **План выполнения объема работы**  | **Факт выполнения объема работы** | **% исполнения** |
| **1** | **Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)** |
| число посетителей (в стационарных условиях) (платно) | 600 | 731 | 121,8 |
| число посетителей (в стационарных условиях) (бесплатно) | 868 | 868 | 100 |
| **2** | **Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)** |
| число посетителей | 10713 | 10816 | 100,9 |
| количество выставок | 17 | 18 | 105,8 |
| **3** | **Организация и проведение мероприятий** |
| количество участников мероприятий | 118 | 118 | 100 |
| количество проведенных мероприятий  | 3 | 3 | 100 |
|  | **104,7** |

- субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха – **528 тыс. рублей.**

**Мероприятие 1.1.3.** Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия **988 тыс. рублей** (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания):

- экспедиционно-собирательская деятельность (командировочные расходы в с.Антипаюта) - 14 000 рублей;

- годовая техподдержка сайта учреждения – 57 000 рублей;

- приобретение предметов музейного значения (специального экспозиционного оборудования, программное обеспечение, нюк из оленьих шкур, летняя якушка, калька бумажная, перчатки хлопковые, деревянный сундучок, сундучок с крышкой, сок (гусь), пива (кисы), тобаки, программа АС «Музей», экспозиционное оборудование для внутреннего убранства чума, приобретение картин для выездной выставки, сукно для пошива орнамента внутреннего убранства чума) – 231 575 рублей;

- проведение культурно-массового мероприятия «Масленица» – 10 900 рублей;

- проведение выставки «Все свое ношу с собой» – 8 795 рублей;

- проведение культурно-массового мероприятия в рамках празднования Дня оленевода в п.Тазовский - 16 135,56 рублей;

- проведение выездного мероприятия День народов Севера г.Новый Уренгой – 3 600 рублей;

- проведение выставки-конкурса семейных реликвий «История моей семьи» – 16 117,08 рублей;

- проведение культурно-массового мероприятия в рамках Дня Победы – 74 669,15 рублей;

- проведение выездной выставки «Вклад КМНС, жителей Тазовского района в дело Победы» в рамках фестиваля «Сокровища Севера» г.Москва – 17 433 рубля;

- проведение районного фольклорного фестиваля Искры очага – 65 000 рублей;

- проведение мероприятия к 90-летию образования ЯНАО и Тазовского района открытие выставки самобытных художников «Мой край - мое вдохновение» - 227 340 рублей;

- проведение культурно-массового мероприятия «Рождество в музее» – 25 920,66 рублей;

- проведение культурно-массового мероприятия ко дню детей с ОВЗ – 9 685 рублей;

- проведение мероприятия «Рождество в музее» – 3 538,07 рублей;

- проведение районного фестиваля «Казачья вольница» – 18 431,48 рубль;

- изготовление баннеров для выставки ко Дню флага России - 32 220 рублей;

- электронные фотографии – 1 639,5 рублей;

- приобретение новогодней композиции – 154 000 рублей.

***Финансовые средства освоены в полном объеме.***

В рамках решения задач **«Повышения качества предоставления муниципальных услуг музеем»** и **«Организация доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений музейного типа»** в отчетном периоде МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» провел следующие мероприятия:

- 11 культурно-массовых, мероприятия посетили более 900 человек (в 2019 году 26 культурно-массовых мероприятий, мероприятия посетили более 2000 человек);

- 23 культурно-образовательных мероприятия (лекции, мастер-классы, квесты, клубные объединения) – охват более 600 человек (в 2019 году 75 культурно-образовательных мероприятия – охват более 1600 человек);

- 54 выставки (из них 18 выездных) – охват выставок более 12 000 человек

(в 2019 году 71 выставка (из них 33 выездных выставки) – охват выставок более 20 000 человек).

 В соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности» проведение массовых мероприятий было отменено, в период с марта по август 2020 года мероприятия не проводились в связи с этим плановые показатели в 2020 году меньше 2019 года.

**Анализ показателей Подпрограммы 1:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатель/индикатор** | **Единица измерения** | **План на 2020 год** | **Факт за 2020 год** | **%****выполнения** |
| 1 | число посещений МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» (посещение на одного жителя в год) | посещений на одного жителя в год | 0,7 | 0,71 | 101,4 |
| 2 | количество организованных выставок в год | единица | 51 | 54 | 105,9 |
| 3 | доля музейный предметов занесенных в электронный каталог | % | 100 | 100 | 100 |
|  | **102,4** |

 **Значение показателя** «Увеличение числа посещений МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» (посещение на одного жителя в год)» превысил запланированный уровень на 1,4% (план – 0,7, факт – 0,71). В данный показатель входит индивидуальное и экскурсионное посещение музея, а также посещение выставок вне музея (12 415 посещений). Увеличение показателя обусловлено высоким качеством предоставления услуг, проведением внеплановых выставок вне музея, организацией коллективных экскурсий.

 **Значение показателя** «Количество организованных выставок в год» превысил запланированный уровень на 5,9% (план – 51, факт - 54). Увеличение показателя обусловлено организацией внеплановых привлеченных выставок: «Детский игровой календарь» г. Ноябрьск, «Солнечный ветер» г. Новый Уренгой, «Арт – балет» г. Ноябрьска, «По бескрайним просторам Ямала» г. Муравленко, «Прогулки по окрестностям Ноябрьска» г. Ноябрьск, «Традиции материнства народов Севера» МБУК Пуровский районный историко-краеведческий музей.

 **Значение показателя** «Доля музейных предметов занесенных в электронный каталог».

Совокупный фонд музея в 2020 году состоит из 2091 предмета, все предметы занесены в электронный каталог.

В отчетном году музей пополнился на 34 предмета. Коллекция «живописи» пополнилась 1 картиной Шашкова Л.И.[[5]](#footnote-5), 3 картинами Лар Л.А. [[6]](#footnote-6). В коллекцию «предметы прикладного искусства, быта и этнографии» включены предметы, полученные во время экспедиции в с. Антипаюта переданные в дар жителями Тазовского района: традиционные женские сумки (туча), одежда для кукол нухуко, мешки для хранения мелочей (падкоця). На основании полученного разрешения Комиссии по наградам при Президенте Российской Федерации от 19 марта 2020 года в коллекцию «документы» включено 2 удостоверения к наградам.

За счет средств муниципальной программы в научно-вспомогательный фонд приобретены: кисы мужские, тобаки (мужская обувь), 2 деревянных сундучка, нюк (покрытие для чума) зимний, ягушка летняя. Также в научно-вспомогательный фонд вошли предметы, переданные в дар: детский табурет, картины неизвестных художников (2 шт.), мужской пояс, котелок, чайник, чучело гагары, тобаки детские, часть пояса из бисера.

Показатель достигнут, в соответствии с плановыми значениями, установленными в муниципальной программе.

Проведенные за истекший период мероприятия позволили улучшить развитие музейного дела и достичь запланированные показатели муниципальной программы. Выделенные финансовые средства освоены в полном объеме. Все показатели Подпрограммы 1 достигнуты, исполнение составляет – **102,4%.**

Таким образом, все мероприятия по развитию музейного дела выполнены в полном объеме согласно детализированному перечню муниципальной программы, а также в соответствии с поставленными целями и задачами.

**Подпрограмма 2**

**«Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела»**

 Реализация Подпрограммы в отчетном году проходила в рамках основного мероприятия – Развитие библиотечного дела.

 Мероприятие Подпрограммы направлено на решение следующих задач:

 - повышение качества предоставления муниципальных услуг библиотеками;

 - развитие библиотечного обслуживания населения;

 - организация комплектования и обеспечения сохранности библиотечного фонда;

 - внедрение современных информационных технологий, создание сайта библиотеки в сети Интернет.

Комплексная работа в 2020 году была направлена на достижение установленных показателей и осуществлялась в рамках подпрограммы 2. «Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела». На реализацию программных мероприятий выделено **44 742 тыс. рублей,** освоено **43 249 тыс. рублей**, что составляет **96,7%:**

**Мероприятие 2.1.1.** Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям **42 990 тыс. рублей**:

- субсидия на выполнение муниципального задания – **41 198 тыс. рублей**.

Муниципальное задание Учреждения утверждено приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 31 декабря 2019 года № 456 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ». На основании утвержденного муниципального задания Учреждение выполняет 3 услуги.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Объем муниципальной услуги» за 2020 года – 157,8%:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной работы** | **План выполнения объема работы**  | **Факт выполнения объема работы** | **% исполнения** |
| **1** | **Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)** |
| количество посещений (вне стационара) | 1929 | 1929 | 100 |
| **2** | **Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)** |
| Количество посещений (удаленно через интернет) | 5820 | 15915 | 273,4 |
| **3** | **Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)** |
| количество посещений (в стационарных условиях) | 1193 | 1193 | 100 |
|  | **157,8** |

- субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания (компенсация проезда к месту отдыха) – **353 тыс. рублей**.

 **Мероприятие 2.1.3 (окружной бюджет)** **50 тыс. рублей**. и **мероприятие 2.1.5 (местный бюджет) 2 тыс.рублей** реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела. Окружное мероприятие «Комплектование государственных и муниципальных библиотек».

27 апреля 2020 года заключен договор поставки № 89 с ООО «Издательство Эксмо». По договору приобретено 125 экземпляров (87 наименований) печатной продукции на сумму 50 000 рублей. Мероприятие профинансировано в полном объеме, оплата поставщику произведена 25 мая 2020 года, платежное поручение № 371. Товар получен.

 07 мая 2020 года заключен договор поставки № 96 с ООО «Издательство Эксмо». По договору приобретено 13 экземпляров (13 наименований) печатной продукции на сумму 2 640 рублей. Мероприятие профинансировано в полном объеме, оплата поставщику произведена 05 июня 2020 года, платежное поручение № 406. Товар получен.

 В 2020 году фонд МБУ «Централизованная библиотечная сеть» (далее - библиотека) формировался с учетом рекомендуемого департаментом культуры перечня периодической литературы и книг. Перечень приобретенной литературы

с указанием количества и цены размещен на официальном сайте библиотеки <https://cbs-tr.ru/novye-postupleniya-po-filialam/>.

**Мероприятие 2.1.4.** Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия **1 093 тыс. рублей** (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания):

- услуги по поддержке корпоративного сайта – 36 000 рублей;

- оказание услуг доступа к Базе данных «ЛитРес: Мобильная библиотека» – 150 000 рублей;

- использование системы контент-фильтрации СкайДНС – 10 500 рублей;

- приобретение печатной библиотечной техники – 12 000 рублей;

- укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек – 102 863,67 рублей;

- приобретение книжных и электронных изданий – 297 360 рублей;

- обновление системы ИРБИС – 70 020 рублей;

- рециркуляторы – 49 975,98 рублей;

- подписка периодических изданий – 363 920,35 рублей.

***Финансовые средства освоены в полном объеме.***

**Мероприятие 2.1.8** (окружной бюджет) **251 тыс. рублей** и **мероприятие 2.1.9** (местный бюджет) **13 тыс. рублей** реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества.

 По мероприятию «Введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений культурно-досугового типа или муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные программы в области культуры и искусства, в том числе на приобретение объектов системы культуры и искусства для функционирования данных учреждений (организаций)» на содержание (коммунальные платежи) Сельской библиотеки с. Антипаюта» (коммунальные платежи):

1) 01 января 2020 года заключен договор с ООО «ТазСпецСервис» № 021-Т на оплату услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов: платежное поручение 20 апреля 2020 года № 258 на сумму 891,61 рубль, от 08 мая 2020 года № 333 на сумму 297,2 рублей, от 27 мая 2020 года № 384 на сумму 297,2 рублей, от 10 июля 2020 года № 502 на сумму 297,2 рублей, от 12 августа 2020 года № 571 на сумму 297,2 рублей, от 07 сентября 2020 года № 563 на сумму 297,2 рублей;

2) 01 января 2020 года заключен договор с ООО «Инновационные технологии» № ИТ01КОТ300000267 на оплату услуг за предоставление обращения с твердыми коммунальными отходами: платежное поручение от 08 мая 2020 года № 334 на сумму 1 093,71 рубля, от 06 мая 2020 года № 383 на сумму 1 093,71 рубля, от 08 июня 2020 года № 415 на сумму 1 093,7 рубля, от 07 июля 2020 года № 500 на сумму 1 088,08 рублей, от 16 октября 2020 года № 670 на сумму 1 088,08 рублей;

3) 09 января 2020 года заключен муниципальный контракт с АО «Ямалкоммунэнерго» № ТЗ00ТВ0000001273 на оплату услуг за предоставление водоснабжения: платежное поручение от 08 мая 2020 года № 332 на сумму 195,03 рублей, от 15 мая 2020 года № 353 на сумму 195,03 рублей, от 15 мая 2020 года № 367 на сумму 195,03 рублей, от 07 июля 2020 года № 501 на сумму 301,63 рубль, от 10 августа 2020 года № 559 на сумму 61,54 рубль, от 08 октября 2020 года на сумму 117,1 рублей, от 30 ноября 2020 года № 761 на сумму 189,96 рублей;

4) 22 января 2020 года заключен муниципальный контракт с АО «Ямалкоммунэнерго» № ТЗ00ТВ0000001271 на оплату услуг за предоставление тепловой энергии: платежное поручение от 15 апреля 2020 года № 249 на сумму 68 735,94 рублей, от 08 мая 2020 года № 328 на сумму 25 235,14 рублей, от 01 мая 2020 года № 355 на сумму 18 326,07 рублей, от 08 июня 2020 года № 412 на сумму 20 976,38 рублей, от 08 октября 2020 года № 652 на сумму 25 299,07 рублей, от 09 ноября 2020 года № 723 на сумму 28 886,48 рублей, от 30 ноября 2020 года № 762 на сумму 30 661,72 рубль;

5) 22 января 2020 года заключен муниципальный контракт с АО «Ямалкоммунэнерго» № ТЗ00ЭЭ0000000638 на оплату услуг за предоставление электроэнергии: платежное поручение от 15 апреля 2020 года № 243 на сумму 2 765,64 рублей, 08 мая 2020 года № 322 на сумму 2 914,69 рублей, от 15 мая 2020 года № 356 на сумму 3 428,07, от 08 июня 2020 года № 414 на сумму 2 765,64 рублей, от 07 июля 2020 года № 499 на сумму 3 889,91 рублей, от 10 августа 2020 года № 560 на сумму 3 889,91 рублей, от 30 ноября 2020 года № 760 на сумму 3 799,2 рублей.

За 2020 год оплачены коммунальные услуги в сумме 250 664,07 рубля.

 ***Финансовые средства освоены в полном объеме.***

 **Мероприятие 2.1.10.** Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности – **343 тыс. руб.** Соисполнитель – Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района. Проведено устройство тамбура и навеса на главном входе сельской библиотеки с.Антипаюта.

В рамках решения задач **«Развитие библиотечного обслуживания населения»** и реализации мероприятия **«Развитие библиотечного и музейного дела»** проведено:

- 227 библиотечных мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы чтецов) (в 2019 году – 376), мероприятия посетили 6000 (в 2019 году более 9000 человек).

**Наиболее яркие мероприятия:**

- муниципальный этап окружного читательского турнира «Голос Победы» - 20 участников;

- муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2020», в конкурсе приняли участие 9 конкурсантов;

- [районный конкурс литературно-художественного творчества «Золотая лира»](https://cbs-tr.ru/rajonnyj-konkurs-literaturnogo-tvorchestva-zolotaya-lira/), в конкурсе приняли участие 35 участников;

- районный конкурс творческих работ «Родные просторы» - 96 участников;

- районная викторина «История поселка в кадрах» (к 90-летию со дня образования ЯНАО и Тазовского района) – 42 участника;

- всероссийской акции «День короткометражного кино-2020» - 75 посетителей.

- районный конкурс творческих работ «Читаем и рисуем детскую классику – 37 участников.

В целях реализации программ повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» в феврале 2020 года 3 специалиста библиотеки прошли курсы повышения квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» по теме «Инновационно-проектная деятельность и грантовая деятельность библиотек».

По итогам участия в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» победителям признан проект - районный литературный фестиваль «ЛитБуль» с финансовой поддержкой 280 000 рублей. Проект будет реализован в течение 2021 года.

**Анализ показателей Подпрограммы 2:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатель/индикатор** | **Единица измерения** | **План на 2020 год** | **Факт за 2020 год** | **%****выполнения** |
| 1 | Охват населения услугами библиотек  | % | 17 | 23,1 | 135,9 |
| 2 | Обращаемость библиотечного фонда | ед. | 0,3 | 0,45 | 150 |
| 3 | Количество посещений МБУ «ЦБС» в стационарных условиях  | чел. | 21472 | 21472 | 100 |
| 4 | Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог | % | 100 | 100 | 100 |
|  | **121,5** |

**Значение показателя** «Охват населения услугами библиотек» выполнен на 135,9 %. Количество зарегистрированных пользователей в 2020 году – 4 025 человек (2019 году - 6 226 человек).

**Значение показателя** «Обращаемость библиотечного фонда» превысил запланированный уровень на 50%. Библиотекари уделяют особое внимание выявлению репертуара библиотечного чтения и читательских предпочтений, проводят опросы, анкетирования, благодаря которым можно узнать каким изданиям на сегодняшний день читатели отдают предпочтения. Таким образом, основываясь на предпочтениях жителей района в 2020 году библиотечный фонд пополнился на 1193 экземпляра. Перечень приобретенной литературы с указанием количества и цены размещен на официальном сайте библиотеки <https://cbs-tr.ru/novye-postupleniya-po-filialam/>.

С новинками литературы, периодическими изданиями пользователи могут ознакомиться на сайте Учреждения в разделе «Новинки литературы».

Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений деятельности библиотеки. Библиотечные мероприятия направлены на повышение статуса книги, продвижение чтения и привлечение в библиотеки новых читателей с помощью крупномасштабных акций, конкурсов, таких как: муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», акция «Библиозорро», «Читающий Тазовский», также библиотека продолжает поддерживать Окружной проект #ЯмалЧитает. В сопровождении ростовой куклы – читающего оленя Глаши библиотекари посещают трудовые коллективы, награждают наклейкой «Читающий коллектив».

Неотъемлемой частью продвижения библиотеки и библиотечных услуг является рекламная деятельность библиотек: информирование населения на официальном сайте учреждения, а также социальных сетях Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, посредством распространения афиш, буклетов.

В 2020 году был проведен Районный конкурс «Читаем и рисуем детскую классику», приняли участие 50 человек. В рамках проекта «Читающий Тазовский» в сети Инстаграм вышла новая видеорубрика «Разговор с читателем», где читатели делятся с нашими подписчиками, что для них библиотека, и насколько книга важна в их жизни.

Сотрудники библиотеки вместе с читателями принимают участие в конкурсах различного уровня. В 2020 году в 1-м Всероссийском литературном конкурсе чтецов русской литературы XX века «Поэтика» стали победителями 3 участника.

**Значение показателя** «Количество посещений МБУ «ЦБС» в стационарных условиях». В 2020 году библиотеку посетили 21 472 человека (абонемент, читальный зал, мероприятия в стационарных условиях). Показатель достигнут, в соответствии с плановыми значениями, установленными в муниципальной программе.

Интенсивность работы библиотек по-прежнему остается очень высокой. В основу обслуживания пользователей библиотеки закладывают важные государственные принципы: постоянное удовлетворение существующего спроса, прогноз его развития, отказ от пассивной стратегии обслуживания, обращение к активной деятельности в стенах библиотеки и за их пределами.

Достижение показателя обусловлено активной популяризацией услуг библиотеки на официальном сайте библиотеки в социальных сетях, размещения информации о новинках и книжных подборках. Также достижению посещаемости способствует проведение новых мероприятий разнообразных по форме и содержанию, интересных для пользователей, как в рамках исполнения муниципального задания, так и внеплановые мероприятия.

Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются дети, так как это организованная аудитория (детские сады, школы). Взрослое население в основном принимает участие в крупных мероприятиях. Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но особенно популярны акции, конкурсы, фестивали, мастер-классы, викторины и др. В 2020 году в стационарных условиях библиотекой проведено 151 мероприятие с посещаемостью более 4500 человек.

**Значение показателя** «Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог». По итогам 2020 года объем электронного каталога составляет 72 483 библиографических записей. За 2020 год создано 1193 записи, весь библиотечный фонд занесен в электронный каталог. Показатель достигнут, в соответствии с плановыми значениями, установленными в муниципальной программе.

Проведенные за истекший период мероприятия позволили улучшить развитие библиотечного дела и достичь запланированные показатели муниципальной программы. Выделенные финансовые средства освоены в полном объеме. Все показатели Подпрограммы 2 достигнуты, исполнение составляет – **121,5%.**

Таким образом, все мероприятия по развитию библиотечного дела выполнены в полном объеме согласно детализированному перечню муниципальной программы, а также в соответствии с поставленными целями и задачами.

**Подпрограмма 3**

**«Развитие сети культурно-досуговых учреждений**

**и поддержка народного творчества»**

Реализация Подпрограммы в отчетном году проходила в рамках основного мероприятия – Развитие народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел.

 Мероприятие Подпрограммы направлено на решение следующих задач:

 - повышение качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа;

 - развитие творческой самореализации граждан, поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности;

 - привлечение ремесленников и мастеров декоративно-прикладного творчества к проведению мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и популяризацию декоративно-прикладного творчества и ремесел;

 - сохранение и популяризация национальной культуры народов Севера.

 Комплексная работа в 2020 году была направлена на достижение установленных показателей и осуществлялась в рамках подпрограммы 3. «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества». На реализацию программных мероприятий выделено **196 378 тыс. рублей,** освоено **191 744 тыс. рублей**, что составляет **97,7%:**

 **Мероприятие 3.1.1.** Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям **158 144 тыс. рублей**:

 - субсидия на выполнение муниципального задания – **153 443 тыс. рублей**.

Муниципальное задание Учреждения утверждено приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 31 декабря 2019 года № 456 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ». На основании утвержденного муниципального задания Учреждение выполняет 3 услуги.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Объем муниципальной услуги» за 2020 года – 102,5%:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной работы** | **План выполнения объема работы**  | **Факт выполнения объема работы** | **% исполнения** |
| **1** | **Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** |
| Количество посещений | 58500 | 62874 | 107,5 |
| **2** | **Организация и проведение мероприятий** |
| Количество проведенных мероприятий | 411 | 411 | 100 |
| **3** | **Организация и проведение мероприятий (платно)** |
|  Количество проведенных мероприятий | 77 | 77 | 100 |
|  | **102,5** |

 - субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, компенсация проезда к месту отдыха – **1 212 тыс. рублей;**

 - субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: гарантии и компенсации расходов, связанных с прибытием и переездом специалистов – **80 тыс. рублей;**

 - субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания – **3 409 тыс. рублей**. Ремонт кровли здания СДК с.Газ-Сале, ремонт кровли гаража, ремонтные работы по замене стеклопакета, системы отопления в СДК с.Гыда, ремонт внутренних сетей теплоснабжения в СДК с.Антипаюта, замена запорной арматуры в здании Районного Дома культуры, ремонтные работы в зале хореографии в здании Районного Дома культуры и иные цели.

 **Мероприятие 3.1.2. - 5 000 тыс. рублей (окружной бюджет) и мероприятие 3.1.5 - 264 000 тыс. рублей (местный бюджет).** Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества (окружной бюджет).

 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из окружного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления культуры на 2014-2024 годы» от 20 февраля 2020 года № 33 на реализацию мероприятия «Введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений культурно-досугового типа или муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные программы в области культуры и искусства, в том числе на приобретение объектов системы культуры и искусства для функционирования данных учреждений (организаций)» в 2020 году в рамках соглашения на приобретение звукового оборудования для Районного Дома культуры утверждено 5 000 000 рублей, 264 276 рублей софинансирование из местного бюджета:

1)23 декабря 2019 года размещена заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме № [0190300000719001210](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0190300000719001210). Аукцион состоялся 16 января 2020 года, победитель ООО «Свет и музыка Н» (г.Новосибирск), 05 марта 2020 года заключен муниципальный контракт № 38910002540 20 000003, цена контракта 3 925 000 рублей. Оплата поставщику произведена 30 июля 2020 года (платежное поручение № 1317, № 1319);

2) 31 июля 2020 года заключен договор № 58-20-ИД с ИП Поповым А.С. на поставку звукового оборудования в сумме 524 500 рублей. 04 сентября 2020 года произведена оплата поставщику в сумме 157 350 рублей (платежное поручение №1566), 21 октября 2020 года в сумме 340 819 рублей (платежное поручение № 1811);

3) 31 июля 2020 года заключен договор № 158-20-МД с ООО «МУЗГРАД» на поставку звукового оборудования в сумме 498 341 рублей. 04 сентября 2020 года произведена оплата поставщику в сумме 149 502,3 рублей (платежное поручение № 1567), 29 октября 2020 года в сумме 226 014 рублей (платежное поручение № 1839), и в сумме 97 802,7 рублей (платежное поручение № 1840);

 4) 03 августа 2020 года заключен договор № 159-20-ЗД с ООО «ЗвукСветПроект» на поставку звукового оборудования в сумме 316 435 рублей. 04 сентября 2020 года произведена оплата поставщику в сумме 94 930,5 рублей (платежное поручение № 1568), 28 октября 2020 года в сумме 205 616,5 рублей (платежное поручение № 1835).

 ***Финансовые средства освоены в полном объеме.***

 **Мероприятие 3.1.3.** Мероприятия по развитию культуры и искусства, субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания – **12 693 тыс. рублей.**

 - на оснащение материально-технической базы, увеличение костюмированного фонда, проведение культурно-массовых мероприятий **– 6 986 тыс. рублей.**

 - на цели не связанные с выполнением муниципального задания: мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования ЯНАО – **5 707 тыс. рублей.**

 **Мероприятие 3.1.6.** Проведение праздничных мероприятий (окружной бюджет) – **10 308 тыс. рублей**.

 МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) – **2 448 тыс. рублей.**

В 2020 году с департаментом культуры заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из окружного бюджета от 20 февраля 2020 года № 48 на следующие мероприятия[[7]](#footnote-7):

1) По мероприятию «Подготовка и празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в 2020 году выделено 900 000 рублей, софинансирование района 35 000 рублей (**мероприятие 3.1.7**. (местный бюджет), из них:

1.1. Реализация проекта «Стена памяти» выделено 400 000 рублей (софинансирование района 30 000 рублей):

- 27 февраля 2020 года заключен договор №4 с ИП Величко П.Г. на сумму 295 200 рублей на приобретение декоративного короба, платежный документ от 09 апреля 2020 года № 703 на сумму 82 410 рублей.

Платежные документы: от 09 апреля 2020 года № 704 на сумму 6 150 рублей, от 23 апреля 2020 года № 778 на сумму 192 290 рублей, от 23 апреля 2020 года № 779 на сумму 14 350 рублей;

- 05 марта 2020 года заключен договор № 2020/681 с ООО «Сувенир-медиа Т» на приобретение баннеров с люверсами.

Платежные документы: от 03 апреля 2020 года № 667 на сумму 21 750 рублей, от 03 апреля 2020 года № 668 на сумму 1 650 рублей, от 23 апреля 2020 года № 776 на сумму 50 750 рублей, от 23 апреля 2020 года № 777 на сумму 3 850 рублей;

- 06 марта 2020 года заключен договор № 5 с ИП Величко П.Г. на приобретение конструкции под баннер на сумму 56 800 рублей.

Платежные документы: от 06 мая 2020 года № 865 на сумму 52 800 рублей, от 06 мая 2020 года № 866 на сумму 4 000 рублей.

***Реализация:*** инсталляция, созданная из фотографий участников войны, тружеников тыла, заключенных концлагерей, была размещена на Центральной площади п.Тазовский. Для создания инсталляции жители района предоставили более 300 фотографий фронтовиков, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

***Ссылка на репортаж:*** <http://www.fakt-tv.ru/headline/na/3617/>.

1.2. Приобретение сценических костюмов выделено 2 048 000 рублей, (софинансирование 138 000 рублей (**мероприятие 3.1.7.** (местный бюджет):

- 15 сентября 2020 года заключен договор № 22 с ИП Шустова Л.А на сумму 592 000 рублей на приобретение костюмов для танцев «Бубны», «Огонек», «Ненецкий», платья и костюмы для ведущих.

Платежные документы: от 23 октября 2020 года № 1814 на сумму 553 600 рублей, от 23 октября 2020 года № 1815 на сумму 38 400 рублей.

- 23 сентября 2020 года заключен договор № 2 с ИП Томилов К.Г. на сумму 310 000 рублей на приобретение ненецких костюмов, костюмов для ведущих, туфель, сапог, бот.

Платежные документы: от 26 октября 2020 года № 1829 на сумму 293 100 рублей, от 26 октября 2020 года № 1830 на сумму 16 900 рублей.

- 10 сентября 2020 года заключен договор № 3 с ИП Томилов К.Г. на сумму 389 040,1 рублей на приобретение платья для ведущих, вокальных костюмов «Ненецкий», концертных платьев, туфель, танцевальный костюм «Горница».

Платежные документы: от 26 октября 2020 года № 1831 на сумму 362 940 рублей, от 26 октября 2020 года № 1832 на сумму 26 100 рублей.

- 19 августа 2020 года заключен договор № 1 с ИП Шабашова В.П. на сумму 80 143 рубля на приобретение вечерних платьев.

Платежные документы: от 28 сентября 2020 года № 1653 на сумму 22 542 рубля, от 19 ноября 2020 года № 1953 на сумму 52 598 рублей, от 28 сентября 2020 года № 1654 на сумму 1 500,9 рублей, от 19 ноября 2020 года № 1952 на сумму 3 502,1 рубля.

- 18 августа 2020 года заключен договор № 17 с ООО «Екатеринбургское ателье пошива сценической одежды Всероссийского музыкального общества» на сумму 180 500 рублей на приобретение казачьих костюмов, ботинок «кадрилки».

Платежные документов: от 01 октября 2020 года № 1662 на сумму 54 150 рублей, от 23 октября 2020 года на сумму 114 950 рублей, от 23 октября 2020 года на сумму 11 400 рублей.

- 18 августа 2020 года заключен договор № 16 с ООО «Екатеринбургское ателье пошива сценической одежды Всероссийского музыкального общества» на сумму 333 500 рублей на приобретение казачьих костюмов, ботинок «кадрилки», костюма девичий русский.

Платежные документы: от 01 октября 2020 года № 1661 на сумму 100 050 рублей, от 23 октября 2020 года № 1816 на сумму 212 350 рублей, от 23 октября 2020 года № 21 100 рублей.

- 17 августа 2020 года заключен договор № 77-509/08 с ООО «Казачья лавка» на сумму 47 380 рублей на приобретение гимнастерки, брюк, портупеи, сапог, фуражки.

Платежные документы: от 28 сентября 2020 года № 1647 на сумму 44 330 рублей, от 28 сентября 2020 года № 1648 на сумму 3 050 рублей.

- 17 августа 2020 года заключен договор № 11 с ИП Шустова Л.А. на сумму 253 436,9 рублей на приобретение костюма «тройки», чешек, костюма для ведущего, платья для ведущей, классический костюм, водолазки, костюм «зима», «хохлома».

Платежные документы: от 28 сентября 2020 года № 1645 на сумму 237 390 рублей, от 28 сентября 2020 года № 1646 на сумму 16 046,9 рублей.

 ***Реализация:*** в приобретенных сценических костюмах выступали творческие коллективы учреждений культуры и искусства на мероприятиях посвященных празднованию 90-летия со дня образования автономного округа***.***

Финансовые средства освоены в полном объеме.

МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» (на цели не связанные с выполнением муниципального задания) – **1 200 тыс. рублей**

1.1. Интерактивная живая инсталляция «Медсанбат» выделено 250 000 рублей (софинансирование района 2 500 рублей (**мероприятие 3.1.7.** (местный бюджет):

- 26 февраля 2020 года заключен муниципальный контракт № 0190300000720000000 с ООО «Авангард» на приобретение палатки на сумму 67 000 рублей.

Платежные документы: от 26 марта 2020 года № 107 на сумму 66 330 рублей, платежный документ от 26 марта 2020 года № 108 на сумму 670 рублей;

- 05 марта 2020 года заключен договор № 21/20 с ООО «Снабженец» на приобретение костюмов и инвентаря Великой Отечественной войны на сумму 174 730 рублей.

 Платежные документы: от 26 марта 2020 года № 103 на сумму 76 800 рублей, от 26 марта 2020 года № 104 на сумму 96 200 рублей, от 30 марта 2020 года № 128 на сумму 962 рубля, от 30 марта 2020 года № 129 на сумму 768 рублей;

- 03 ноября 2020 года заключен договор № 140/20 с ООО «Снабженец» на приобретение медицинской ширмы, муляжа гранаты на сумму 10 770 рублей.

 Платежные документы: от 18 ноября 2020 года № 405 на сумму 5 200 рублей, от 18 ноября 2020 года № 406 на сумму 5 470 рублей, от 18 ноября 2020 года № 407 на сумму 50 рублей, от 18 ноября 2020 года № 408 на сумму 50 рублей.

***Реализация:*** сотрудники МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» разработали живую инсталляцию полевого медсанбата. Выставка была представлена на Центральной площади п.Тазовский 24 июня 2020 года, мероприятие посетили 349 человек.

***Ссылка на видеозарисовку «Медсанбат»:*** <https://yasavey.ru/novosti/zhivaya-installyatsiya-polevogo-medsanbata/>.

1.2. Интерактивная выставка «Непокоренный город» выделено 250 000 рублей (софинансирование района 2 500 рублей (**мероприятие 3.1.7.** (местный бюджет):

- 06 марта 2020 года заключен договор № 0000-000198 с ООО «Гефест Капитал» на приобретение виртуального промоутера «Премиум» на сумму 212 100 рублей.

 Платежные документы: от 26 марта 2020 года № 110 на сумму 63 000 рублей, от 23 апреля 2020 года № 158 на сумму 147 000 рублей, от 26 марта 2020 года № 109 на сумму 630 рублей, от 23 апреля 2020 года № 159 на сумму 1 470 рублей;

- 06 марта 2020 года заключен договор № 0000-000200 с ООО «Гефест Капитал» на сумму 40 400 рублей на приобретение декоративного короба для оборудования.

 Платежные документы: от 26 марта 2020 года № 111 на сумму 12 000 рублей, от 23 апреля 2020 года № 160 на сумму 28 000 рублей, от 26 марта 2020 года № 112 на сумму 120 рублей, от 23 апреля 2020 года № 161 на сумму 280 рублей.

 ***Реализация:*** во исполнение Постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности» с 16 марта 2020 года по 17 августа 2020 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа было запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, в связи с этим в МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» (далее - музей) не проводились мероприятия и презентация выставки была перенесена в онлайн режим. **Ссылка на выставку:** <https://yasavey.ru/novosti/nepokorennyj-gorod/>.

Для посетителей выставка была открыта в музее с 26 октября по 22 декабря 2020 года на выставке представлено 12 предметов из собственного фонда музея. Выставку посетили более 200 человек.

***Ссылка на видеоэкскурсию:*** <https://yasavey.ru/novosti/vystavka-nepokorennyj-gorod/>; <https://yasavey.ru/novosti/vystavka-nepokorennyj-gorod-2/>.

1.3. Выставка художественных работ самобытных художников Тазовского района «Мой край – мое вдохновение» выделено 700 000 рублей, (софинансирование 7 000 рублей (**мероприятие 3.1.7.** (местный бюджет):

- 01 июня 2020 года заключен договор № 20031/1 с ООО «Экспотэк Групп» на сумму 414 000 рублей на приобретение стендов для экспонирования.

Платежные документы: от 19 июня 2020 года № 234 на сумму 410 000 рублей, от 19 июня 2020 года № 235 на сумму 4 000 рублей.

- 02 июня 2020 года заключен договор № 20030 с ИП Корнев В.И. на сумму 293 000 рублей на приобретение стендов для экспонирования.

Платежные документы: 19 июня 2020 года № 232 на сумму 290 000 рублей, от 19 июня 2020 года № 233 на сумму 3 000 рублей.

***Реализация:*** открытие выставки состоялось 04 декабря по 06 декабря 2020 года, в рамках праздничного концерта, посвященного празднованию 90-летия образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского района. Выставку посетили более 100 человек.

***Ссылка на виртуальную выставку:*** <https://yasavey.ru/vystavki/virtualnye-vystavki/virtualnaya-vystavka-rabot-samobytnyh-hudozhnikov-tazovskoj-zemli-moj-kraj-moyo-vdohnovenie/>.

МБУ «Молодежный центр» (на цели не связанные с выполнением муниципального задания): проведение муниципальной детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница» и приобретение формы для волонтеров регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Тазовского района – **589 тыс. рублей и мероприятие 3.1.7. (местный бюджет)** – **31 тыс. рублей.**

Департамент образования Администрации Тазовского района Соисполнитель мероприятия – **6 071 тыс. рублей[[8]](#footnote-8)** на совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений для проведения военно-патриотических мероприятий, поддержку и развитие кадетского движения и юнармейских отрядов **(мероприятие 3.1.7. 320 тыс. рублей (местный бюджет).**

 **Мероприятие 3.1.8.** Мероприятия, направленные на реализацию проекта «Уютный Ямал»[[9]](#footnote-9) на территории муниципального образования Тазовский район (местный бюджет) – **760 тыс. рублей. «Стоп комары»** приобретены уличные уничтожители комаров для ликвидации насекомых при проведении массовых мероприятий в летний период.

 **Мероприятие 3.1.10.** Субсидия НКО «Фонд развития Тазовского района ЯНАО» на организацию культурно-массовых мероприятий на территории Тазовского района – **6 000 тыс. рублей**.

 **Мероприятие 3.3.1.** Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности – **2 678 тыс. рублей:** на определение стоимости проектно-изыскательских работ МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» (**932,873 тыс. руб**.), МБУ ДО Тазовская детская школа искусств (**323,348 тыс. руб**.), структурные подразделения МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» Сельский Дом культуры с.Находка (**370,771 тыс. руб**.), Районный Центр национальных культур (**1050,956 тыс. руб**.)

 В рамках Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из окружного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион»[[10]](#footnote-10) на 2014-2024 годы» от 14 февраля 2020 года № 16 на реализацию мероприятия «Проведение культурно-просветительских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма» (социальная акция «Сила в единстве») за счет средств окружного бюджета утверждено 91 000 рублей (4 840 рублей софинансирование из местного бюджета)[[11]](#footnote-11).

Заключен контракт с ООО «СИМАМАРТ» № 12 864 от 14 июля 2020 года на сумму 38 966,15 рублей на приобретение сувенирной продукции (наушники вакуумные – 21 шт., флешки 4 ГБ – 41 шт., внешние аккумуляторы – 40 шт., наушники беспроводные – 8 шт., беспроводные портативные колонки – 40 шт.). Продукция доставлена в МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»17 августа 2020 года.

Заключен договор № 1 от 22 июля 2020 года с ИП Кузнецовым А.С. на поставку тканей и системы звукоусиления с микрофоном на сумму 56873,85 рублей. Товар доставлен в МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 13 августа 2020 года.

В 2020 году в рамках социальной акции «Сила в единстве» состоялось 7 мероприятий направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в том числе 2 дистанционных мероприятия. Мероприятия посетили/просмотрели 950 человек, охват - 120 участников

В рамках решения задач **«Повышение качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа»**, **«Создание условий для творческой самореализации граждан, поддержка многообразия культурно-досуговой деятельности»** в отчетном периоде МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» провел следующие наиболее яркие мероприятия.

В 2020 году сложная эпидемиологическая ситуация в стране и в мире повлекла запрет на проведение массовых мероприятий и направила усилия работников учреждений культуры на проведение мероприятий в онлайн формате.

Несмотря на пандемию, на высоком уровне проведены юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1945-1945 годов и 90-летия со Дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского района.

В рамках Года Памяти и Славы в 2020 году, объявленного Президентом Российской Федерации Путиным В.В., учреждения культуры во всех поселениях активно проводили мероприятия, посвященные памятной дате.

В 2020 году День Победы проходил в новом формате. С целью привлечения максимального количества людей к поздравлению ветеранов с праздником Победы с 6 мая в социальных сетях были реализованы флешмобы «Мы все равно скажем спасибо» - тазовчане присылали короткие видеообращения со словами благодарности ветеранам и павшим воинам; «Наследники Победы» - видеоролики: дети исполняли военные песни, стихи о войне и Победе. Дети и взрослые активно приняли участие в праздничной интернет-эстафете «Споемте, друзья!» - присылали видео с записью песен о войне, в акции «Голос Победного мая», предоставив видео с записью стихов о ВОВ, организована акция «Надеялись. Верили. Ждали» - принимались фотографии ветеранов тыла, которые трудились в тылу, тем самым приближая Великую Победу.

На официальном сайте МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» kultura-taz.yam.muzkult.ru, Вконтакте: vk.com/club110071672, в YouTube канале: TazCultura прошли трансляции митинга «Эхо Победы в наших сердцах» (архивная запись Районного центра национальных культур), размещена архивная запись Районного дома культуры - концерт «Помним! Гордимся!», VI военно-патриотический фестиваль «Душа солдата песнею согрета» (архивная запись Сельского Дома культуры села Газ-Сале, концерты сельских домов культуры, выставки плакатов и детских рисунков, мастер-классы.

9 мая жители присоединились: к Всероссийской акции «Окно Победы», исполнив песню «День Победы» всей семьей из окон, балконов квартир и домов, к Всероссийской акции «Флаги России.9 мая», жители вывешивали флаги на балконах своих жилых домов в знак солидарности с другими участниками. В рамках акции #Поёмдвором взрослые и дети хором пели фронтовые песни «День Победы» «Катюша», «Смуглянка» с окон и балконов своих домов.

 Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили фронтовые бригады, приготовив небольшой праздничный концерт. В праздничный день они объехали 5 дворов. Во дворах домов звучали песни военных лет, а ветераны подпевали участникам творческого коллектива из окон своих квартир и балконов.

Вечером этого же дня тазовчане приняли участие в акции «Минута молчания», после которой исполнили песню «День Победы» с балконов и окон квартир и домов, многие жители приняли участие во всероссийской вечерней акции «Фонарики Победы», участники которой в знак памяти и благодарности зажгли в окнах домов огни – свечи, фонари.

Всего в апреле-мае 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне учреждениями культурно-досугового типа было проведено в онлайн и дистанционном формате более 30 мероприятий.

В рамках мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 22 июня проведены мероприятия:

- дистанционная программа «В сердцах. Навеки» - к просмотру был предоставлен видео ролик «22 июня» с фотографиями кружковцев, где дети спускали кораблики в воду;

- «Грозно грянула война…» - митинг, возложение цветов к мемориалу Победы в селе Гыда, приняли участие 40 человек;

- виртуальный митинг «Распахните сердца для памяти» на сайте МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» и в социальных сетях;

- возложение цветов к памятнику воинам-тазовчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., приняли участие 100 человек;

24 июня во всех поселениях района проведены мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Патриотические акции, флешмобы, квесты и выставки онлайн и оффлайн:

- концертная программа «Победный май» - прозвучали стихи о войне: «Варвары», «Березка», «День Победы», «Что такое День Победы», «Спасибо героям» и видеоклипы «Начало войны», «Бессмертный полк» и «День Победы»;

- «Ради жизни на земле» - музыкальное поздравление, возложение цветов к Мемориалу в селе Гыда.

В Тазовском районе в честь празднования юбилейной даты 24 июня прошли патриотические мероприятия, акции в разных форматах. Тазовчане присоединились к акции «Звон Победы»: в 12.00 в течение минуты звучали гудки транспортных средств и звон колоколов в честь защитников Отечества и в знак приверженности Миру на Земле по всей стране. Автопробег со знаменами Победы в рамках проекта «Радость Победы» стартовал от Районного Дома культуры по улицам п.Тазовский Выездная агитбригада исполнила военные песни, частушки на кузове автомобиля.

В рамках акции «Победный марш» по системе оповещения населения в течение часа с 13.00 до 14.00ч. звучали песни военных лет и знаменитые марши Победы.

На центральной площади фронтовая бригада исполнила популярные и всем известные песни военных лет, частушки, стихи. Организован мастер-класс по изготовлению белого голубя – символа мира.

К празднованию годовщины Парада Победы была приурочена и акция «Я рисую мелом», участники которой мелками создавали на асфальте рисунок на военную тематику. Фото рисунков были размещены в социальных сетях с хештегами #ярисуюмелом, #24июня.

В декабре Ямал и Тазовский район отпраздновал 90-летие со дня образования. Основные мероприятия проведены в течение двух дней.

4 декабря в районном доме культуры проведена торжественная концертная программа «Земля легенд, Побед и доброй Славы», которая проведена с соблюдением всех санитарных норм и правил, а также для большего охвата населения продемонстрирована в прямом эфире. В программе презентована новая песня о Тазовском районе «Родина белых вьюг», которую исполнил автор и композитор - приглашенный этнический певец GURUDE. Ярко выступили творческие коллективы Тазовского района, вокалисты, дети Тазовской детской школы искусств. Специально подготовленные концертные номера никого не оставили равнодушным: ненецкие стилизованные танцы, национальные песни и хореографические постановки, эстрадные номера, детские выступления, тематические номера, посвященные Великой Победе... На втором этаже была представлена выставка работ самобытных художников Тазовского района «Мой край - мое вдохновение», в фойе 1 этажа были оформлены тематические фотозоны «ЗимаЛето. Северный край». Праздничный день завершился ярким фейерверком.

5 декабря на площади перед РДК состоялись праздничные уличные гуляния с традиционной рыбной ярмаркой для населения. Каждый посетитель получил заряд положительных эмоций от выступления артистов, проведенных игр и развлечений, все желающие сфотографировались на фоне тематических зон: чума и оленьей упряжки, фотозон с юбилейными логотипами района и округа. Мероприятие посетили более 800 человек.

В марте 2020 года проведен районный конкурс профессионального мастерства «Лучший клубный работник Тазовского района - 2020» победителем которого стала культорганизатор Сельского Дома культуры села Газ-Сале Хафизова Маргарита, 2 место заняла культорганизатор Районного Дома культуры Харко Ольга, третье место поделили культорганизатор Сельского Дома культуры села Антипаюта Александра Тогой и руководитель кружка Районного Центра национальных культур Ирина Короткова.

2020 год стал результативным для Районного центра национальных культур МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района». В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28июля 2012 года № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников» и департаментом культуры автономного округа проведен конкурсный отбор лучших муниципальных учреждений культуры, и по итогам участия в окружном конкурсе домов культуры по организации работы с детьми и молодежью в летний период РЦНК вручен диплом и памятный знак за 1 место в номинации «Лучший сельский дом культуры (поселковый, район, филиал, клубная система). В рамках IV Открытого фестиваля «Ямал многонациональный» структурное подразделение занял II место в конкурсе «Национальный обряд».

Успешно продолжают свою работу клубные формирования. Молодежный театральный коллектив «Не ждали?!» Районного Дома культуры стал участником окружного интернет-конкурса «Не верю» в направлении «Литературно-музыкальная композиция» (руководитель Воробьева Т.А.), а литературно-творческий кружок «Авось», под руководством Татьяны Александровны, завоевал специальный приз IX окружного фестиваля любительских театральных коллективов «Ямальская рампа».

В открытом окружном конкурсе праздника тюркской культуры «СабантуйОнлайн-2020» в номинации «Хореографическое искусство» детский хореографический коллектив «Калейдоскоп» Сельского Дома культуры села Газ-Сале, руководитель Афонасьева О.В. стал обладателем звания «Лауреат III степени».

Запоминающимся моментом в жизни культуры стало участие культработников в составе Тазовской делегации в XV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера». Мастера и художники – 2020» в Москве в сентябре 2020 года.

На площади выставочного центра «Сокольники» представители района установили традиционный ненецкий чум, благодаря которому завоевали высшую награду в конкурсе «Кочевое жилище».

В номинации «Национальное блюдо» представили на суд жюри разнообразные блюда из мяса и субпродуктов оленя, рыбы, дичи, северных ягод, а также туристский бренд Тазовского района – ненецкий суп «Я». Это принесло еще одну победу. В конкурсе фольклорных исполнителей Всероссийского фестиваля «Кочевье Севера» Нонна Салиндер завоевала второе место в номинации «Вокальное исполнительство», Яско Яндо – звание лауреата.

По итогам участия в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» победителем признан проект «Танец, как стиль жизни» с грантом в 460 000 рублей. Проект будет реализован в течение 2021 года.

**Анализ показателей Подпрограммы 3:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатель/индикатор** | **Единица измерения** | **План на 2020 год** | **Факт за 2020 год** | **%****выполнения** |
| 1 | Увеличение количества участников клубных формирований | чел. | 920 | 920 | 100 |
| 2 | Количество мероприятий, с участием добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Количество мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесленников, предоставляющих изделия, в рамках мероприятий направленных на сохранение возрождение и популяризацию декоративно-прикладного творчества и ремесел | чел. | 2 | 2 | 100 |
| 4 | Число мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытности коренных малочисленных народов Севера | ед. | 5 | 5 | 100 |
|  | **100** |

**Значение показателя** «Увеличение количества участников клубных формирований». Показатель достигнут, в соответствии с плановыми значениями, установленными в муниципальной программе.

В 2020 году 71 клубное формирование, 920 участников. Из них для детей до 14 лет - 38 клубных формирований, для молодежи от 14 до 35 лет - 11 клубных формирований, 20 любительских объединений и клубов по интересам,1 клубное формирование для инвалидов.

**Значение показателя** «Количество мероприятий, с участием добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций». В 2020 году состоялось 1 мероприятие в онлайн формате с участие добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций – фестиваль Казачья вольница, в фестивале приняли участие Тазовское хуторское казачье общество. Показатель достигнут, в соответствии с плановыми значениями, установленными в муниципальной программе.

**Значение показателя** «Количество мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесленников, предоставляющих изделия, в рамках мероприятий направленных на сохранение возрождение и популяризацию декоративно-прикладного творчества и ремесел».

В 2020 году 2 мастера ДПИ предоставляли свои изделия в рамках районных, международных конкурсов. Яндо С.Х. предоставил 6 работ для выставки «Сокровища Тасу Ява», выставку посетили 250 человек. Токарев А.В. предоставил 15 работ для виртуальной выставки «Деревянных дел мастер». Показатель достигнут, в соответствии с плановыми значениями, установленными в муниципальной программе.

**Значение показателя** «Число мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытности коренных малочисленных народов Севера» в стационарных условиях». Показатель достигнут, в соответствии с плановыми значениями, установленными в муниципальной программе. В рамках исполнения данного показателя проводились такие крупные мероприятия как: Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Сокровища Тасу Ява», мероприятия в рамках 90-летия образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского района, районный фестиваль народного творчества «Мифы и легенды, сказки и предания народов России» (в онлайн формате), фестиваль народного творчества «Все народы в гости к нам» (в онлайн формате), онлайн мероприятия в рамках Международного Дня коренных народов мира. Охват мероприятий более 1500 человек.

Проведенные за истекший период мероприятия позволили улучшить развитие сети культурно-досуговых учреждений и достичь запланированные показатели муниципальной программы. Выделенные финансовые средства освоены в полном объеме. Все показатели Подпрограммы 3 достигнуты, исполнение составляет – **100%.**

 Таким образом, все мероприятия по развитию сети культурно-досуговых учреждений выполнены в полном объеме согласно детализированному перечню муниципальной программы, а также в соответствии с поставленными целями и задачами.

**Подпрограмма 4**

**«Развитие творческих способностей детей в области**

**музыкально-художественного образования»**

Реализация Подпрограммы в отчетном году проходила в рамках основного мероприятия – Развитие дополнительного образования и профессионального искусства.

 Мероприятие Подпрограммы направлено на решение следующих задач:

 - повышение качества предоставления муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей.

- реализация мер по поддержке и развитию одаренных детей.

Комплексная работа в 2020 году была направлена на достижение установленных показателей и осуществлялась в рамках подпрограммы 4. «Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования». На реализацию программных мероприятий выделено **83 772 тыс. рублей,** освоено **79 896 тыс. рублей**, что составляет **95,4%:**

 **Мероприятие 4.1.1.** Расходы на предоставление субсидии бюджетным учреждениям – **81 611 тыс. рублей** из них:

 - субсидия на выполнение муниципального задания – **56 100 тыс. рублей** (МБУ ДО Тазовская детская школа искусств).

Муниципальное задание Учреждения утверждено приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 31 декабря 2019 года № 456 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ». На основании утвержденного муниципального задания Учреждение выполняет 8 услуг.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Объем муниципальной услуги» за 2020 года – 98,2%:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной работы** | **План выполнения объема работы** | **Факт выполнения объема работы** | **% исполнения** |
| **1** | **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Программа «Живопись»)** |
| Количество человеко-часов | 233409,5 | 226677,5 | 97% |
| **2** | **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Программа «Народные инструменты»)** |
| Количество человеко-часов | 24260 | 23336 | 96% |
| **3** | **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Программа «Струнные инструменты»)** |
| Количество человеко-часов | 8610 | 8610 | 100% |
| **4** | **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Программа «Духовые и ударные инструменты»)** |
| Количество человеко-часов | 15560 | 15560 | 100% |
| **5** | **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (Программа «Фортепиано»)** |
| Количество человеко-часов | 33244,5 | 32604 | 98% |
| **6** | **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Программа «Хореографическое творчество»)** |
| Количество человеко-часов | 134995 | 132835 | 98% |
| **7** | **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** |
| Количество человеко-часов | 6327 | 6327 | 100% |
| **8** | **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Программа «Декоративное-прикладное творчество»)** |
| Количество человеко-часов | 230794 | 223662 | 97% |
|  | **98,2** |

 - субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: (МБУ ДО Тазовская детская школа искусств) (окружной бюджет) – **680 тыс. рублей;**

 - субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха – **677 тыс. рублей** (МБУ ДО Тазовская детская школа искусств);

 - субсидия на выполнение муниципального задания – **23 807 тыс. рублей** (МБУДО Газ-Салинская детская музыкальная школа).

Муниципальное задание Учреждения утверждено приказом Управления КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района от 31 декабря 2019 года № 456 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению КФКиСМПиТ». На основании утвержденного муниципального задания Учреждение выполняет 5 услуг.

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Объем муниципальной услуги» за 2020 год – 100,1%:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной работы** | **План выполнения объема работы** | **Факт выполнения объема работы** | **% исполнения** |
| **1** | **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Программа «Народные инструменты»)** |
| Количество человеко-часов | 1903,5 | 1903,5 | 100 |
| **2** | **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Программа «Фортепиано»)** |
| Количество человеко-часов | 3687 | 3687 | 100 |
| **3** | **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Программа «Хоровое пение»)** |
| Количество человеко-часов | 2896,5 | 2896,5 | 100 |
| **4** | **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** |
| Количество человеко-часов | 525 | 531 | 101 |
| **5** | **Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств** |
|  | Количество человеко-часов | 12041,5 | 12004,5 | 99,7 |
|  |  | **100,1** |

 - субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: компенсация проезда к месту отдыха – **311 тыс. рублей** (МБУДО Газ-Салинская детская музыкальная школа);

 - субсидия на цели, не связанные с выполнением муниципального задания: гарантии и компенсации расходов, связанных с прибытием и переездом специалистов (МБУДО Газ-Салинская детская музыкальная школа) – **36 тыс. рублей**.

 **Мероприятие 4.1.2.** Мероприятия по развитию культуры и искусства – **1 840 тыс. рублей** из них:

 - субсидия на цели не связанные с выполнением муниципального задания – **1 069 тыс. рублей**. Участие в окружных конкурсах и фестивалях. (МБУ ДО Тазовская детская школа искусств):

- улучшение материально-технического оснащения (музыкальные инструменты, комплектующие, приобретение рециркуляторов, антисептика, масок одноразовых, видеокамера цифровая, многофункциональное устройство, ноутбук, фотоаппарат, адаптер, приобретение джазовых полуботинок «Пантерки»);

- участие в IV окружной олимпиаде по музыкально-теоретическим дисциплинам;

- участие в X Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Новые имена»;

- участие в IV Окружном конкурсе юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Кларино»;

- участие в творческом форуме и фестивале-конкурсе «Планета искусств - Творчество народов мира»;

- курсы повышения квалификации преподавателей (10 преподавателей).

 В рамках Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из окружного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион»[[12]](#footnote-12) на 2014-2024 годы» от 14 февраля 2020 года № 16 на реализацию мероприятия «Приобретение антитеррористического оборудования для оснащения учреждений культуры» (приобретение и монтаж охранной сигнализации) за счет средств окружного бюджета утверждено 511 000 рублей (27 180 рублей софинансирование из местного бюджета)[[13]](#footnote-13).

Заключен договор № 69-ОС от 08 июля 2020 г. с ЗАО «Альфа-газ» на поставку и монтаж сигнализации в здании МБУ ДО Тазовская детская школа искусств на общую сумму 538 180 рублей. Сигнализация установлена 19 сентября 2020 года.

**МБУДО Газ-Салинская детская музыкальная школа:**

 - субсидия на цели не связанные с выполнением муниципального задания – **771 тыс. рублей.** Участие в окружных конкурсах и фестивалях. (МБУ ДО Газ-Салинская детская музыкальная школа):

- курсы повышения квалификации (командировочные расходы преподавателей, оплата обучения);

- Х Международный конкурс «Славься, Отечество!», г.Омск (командировочные расходы детей и преподавателей, взнос за участие);

- всероссийский конкурс инструментального исполнительства «Звучи», г. Пыть-Ях (командировочные расходы детей и преподавателей, взнос за участие);

- окружной конкурс «Новые имена», г. Новый Уренгой (командировочные расходы детей и преподавателей, взнос за участие)

- приобретение основных средств и материальных запасов (скрипка, гитара, цифровое пианино, комплект детской мебели (стол и стул), нотная и методическая литература);

- курсы компьютерного дизайна и графики, г. Воронеж (командировочные расходы преподавателей, оплата обучения);

- индивидуальная стажировка по эстрадному вокалу, г. Тюмень (командировочные расходы преподавателей, оплата обучения).

**Мероприятие 4.1.4.** Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества **305 тыс. рублей** (окружной бюджет), **мероприятие 4.1.5.** – **16 тыс. рублей** (местный бюджет):

В 2020 году с департаментом культуры заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из окружного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 февраля 2020 года № 33:

- мероприятие «Повышение уровня материально-технического оснащения образовательных организаций в сфере культуры и искусства, в том числе реализация проекта «Модельная сельская школа искусств» (комплектование библиотек детских школ искусств)» на комплектование библиотеки МБУ ДО Тазовская детская школа искусств в 2020 году за счет средств окружного бюджета утверждено 305 000 рублей, 16 110 рублей софинансирование из местного бюджета.

05 февраля 2020 года заключен договор поставки б/н на приобретение 551 экземпляра нотной и учебной литературы (237 наименований) с ООО «Лань-Трейд» на сумму 305 000 рублей. Мероприятие профинансировано в полном объеме, в связи с уточнением бюджетных ассигнований оплата поставщику была произведена 03 апреля 2020 года, платежное поручение № 246. Товар получен.

10 марта 2020 года заключен договор поставки б/н на сумму 16 110 рублей на приобретение 29 экземпляров учебной литературы (2 наименования) с ООО «Лань-Трейд». Мероприятие профинансировано в полном объеме, оплата поставщику произведена 15 апреля 2020 года, платежное поручение № 274. Товар получен.

***Финансовые средства освоены в полном объеме.***

В рамках решения задачи **«Реализация мер по поддержке и развитию одаренных детей»** и реализации мероприятия по **«Развитию культуры и искусства»** учреждениями дополнительного образования в отчетном периоде были проведены следующие наиболее значимые мероприятия.

С 6 по 13 января 2020 года группа талантливых детей Тазовской детской школы искусств на II Международном музыкальном конкурсе в г. Пекин (Китай) выступили в 2-х номинациях: «Фортепиано» и «Флейта».

Международное жюри отметили высокий уровень исполнения во всех номинациях. Лауреатами I степени стали: Павлючкова Алена (флейта, преподаватель Сутула Л.Н., концертмейстер Лорнье В.К.), фортепианный дуэт Мокеева Елена и Кукарская Ксения (преподаватель Лорнье В.К.), дуэт флейт Камаева Софья и Трепядько Алина (преподаватель Сутула Л.Н., концертмейстер Лорнье В.К.).

Лауреатами II степени стали: Камаева Софья, Трепядько Алина (флейта, преподаватель Сутула Л.Н., концертмейстер Лорнье В.К.), Кукарская Ксения, Мокеева Елена (преподаватель Лорнье В.К.)

Поездка оказалась очень познавательной и полезной для детей. Во-первых, удачное выступление, дипломы в копилку, во-вторых – расширение кругозора, знакомство с новой, совершенно незнакомой субкультурой. Дети познакомились с достопримечательностями Пекина: Ламаистский Храм и Храм неба, запретный городом Гугун, где располагается Зимний Дворец китайских императоров, парк Ихэюань, где находится Летняя резиденция императоров, Пекинский Диснейленд «Счастливая долина», Великая китайская стена, нефритовая фабрика. Также посетили балетное представление династии «Золотая маска».

В апреле в VII Открытом зональном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах «Волшебная флейта» учащаяся МБУ ДО Тазовская детская школа искусств Трепядько Алина Лауреатом II степени.

В октябре 2020 года обучающаяся Тазовской детской школы искусств Лызлова Алина под руководством педагога Подшиваловой Русланы Вагидовны в г. Ноябрьске стала лауреатом III степени XXIV Открытого Межрегионального конкурса эстрадного творчества «Полярная звезда».

В ноябре в VI Окружном конкурсе юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Кларино», который в этом году проходил в дистанционном режиме, учащиеся Тазовской детской школы искусств Камаева Софья стала Лауреатом 3 степени, Павлючкова Алена – дипломантом, Трепядько Алина – участник (руководитель – Сутула Л.Н.), ансамбль Трепядько Алины и Павлючковой Алены – дипломант (руководитель – Сутула Л.Н., концертмейстер - Гаптуллина М.А).

Дипломантами X Окружного конкурса детского и юношеского творчества «Новые имена» стали инструментальный дуэт Губенко А. – Ядне А. (руководитель – Губенко К.С.), вокальный ансамбль «Фантазия» (руководитель – Василькова Ю.В.), а диплом участника получили фортепианный дуэт «Фантазия» (преподаватель – Лорнье В.К.) МБУ ДО Тазовская детская школа искусств.

В окружном конкурсе «Северное сияние» Невоструева Карина (руководитель - Ильюшина И.А.) и Жилякова Полина (руководитель Галко Г.Р.) заняли I место, Фараджева Камила (педагог – Галко Г.Р.) награждена дипломом II степени.

2 воспитанника Тазовской детской школы искусств стали обладательницами именной стипендии Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа за выдающиеся творческие достижения в 2020 году.[[14]](#footnote-14)

В Тазовской детской школе искусств с филиалом в селе Гыда и Газ-Салинской детской музыкальной школе дети обучаются по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств, по статистике на 31 декабря 2020 года успешно обучались 811 детей и подростков по 11 предпрофессиональным и 27 программам.

Воспитанники школы участвуют в конкурсах различного уровня. В 2020 году лауреатами и дипломантами стали 961 обучающийся, в том числе во всероссийских - 158, международных - 271, окружных конкурсах – 47, муниципальных - 472.

**Анализ показателей Подпрограммы 4:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатель/индикатор** | **Единица измерения** | **План на 2020 год** | **Факт за 2020 год** | **%****выполнения** |
| 1 | **Показатель 1**  Увеличение доли обучающихся в детских школах искусств в общей численности учащихся детей в районе | % | 15 | 27,6 | 184 |
| 2 | **Показатель 2**  Увеличение доли лауреатов и дипломантов от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования | % | 18 | 46 | 255,6 |
|  | **219,8** |

 **Значение показателя** «Увеличение доли обучающихся в детских школах искусств в общей численности учащихся детей в районе». Количество учащихся в МБУ ДО Тазовская детская школа искусств, МБУДО Газ-Салинская детская музыкальная школа на конец 2020 года составляет 811 человек, показатель выполнен на 184%. Перевыполнение показателя связано с тем, что в филиале школы искусств с.Гыда открылись отделения по хореографии и ИЗО.

 **Значение показателя** «Увеличение доли лауреатов и дипломантов от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования».

 Лауреатами и дипломантами во всероссийских, международных, окружных конкурсах стали – 476 обучающийся, общее количество участников 1 033 обучающихся. Показатель выполнен на 219,7%, перевыполнение показателя связано с участием детей в заочных, дистанционных и интернет конкурсах, а также с активным участием в культурных мероприятиях района.

**Наиболее значимые мероприятия:**

- X Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена» (ноябрь 2020г. Новый Уренгой) – 12 участников;

- VI Окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Кларино» - дипломанты;

- I Межмуниципальный дистанционный творческий конкурс-фестиваль юных исполнителей «Музыкальный марафон» (ноябрь 2020 г. Ноябрьск) - лауреаты II иIII степени;

- VII Открытый зональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Волшебная флейта» - лауреаты II степени**.**

**Очноеучастие:**

**-** I Зональный конкурс исполнителей на классической гитаре «Ямальские струны» - лауреаты II степени**;**

- II Международный музыкальный конкурс Пекинская зима» (январь 2020г., Китай) - лауреаты I, II степени**.**

Лауреаты Премии Главы Тазовского района:

- в номинации «За выдающиеся творческие достижения, победителям и призерам конкурсных мероприятий в сфере культуры и искусства и активное участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня» стали 24 обучающихся и 2 преподавателя школы искусств.

- в номинации «За достижения в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве» - 3 обучающихся. «За творческие достижения в области культуры и искусства по инструментальному исполнительству» - 3 обучающихся.

- в номинации «За творческие достижения в области культуры и искусства по хореографии» - 1 ансамбль.

- в номинации «За высокие профессиональные достижения педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования Тазовского района, за воспитание учеников – лауреатов и призеров районных, окружных, всероссийских и международных творческих конкурсов и фестивалей» - 1 преподаватель.

Проведенные за истекший период мероприятия позволили улучшить развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования и достичь запланированные показатели муниципальной программы. Выделенные финансовые средства освоены в полном объеме. Все показатели Подпрограммы 4 достигнуты, исполнение составляет – 219,7%.

Таким образом, все мероприятия по развитию творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования выполнены в полном объеме согласно детализированному перечню муниципальной программы, а также в соответствии с поставленными целями и задачами.

**Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта»**

Реализация Подпрограммы в отчетном году проходила в рамках 4-х основных мероприятий:

- обеспечение организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

- эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом;

- строительство (реконструкция) объектов.

Основными задачами подпрограммы являются:

- развитие физкультурно-спортивной активности населения Тазовского района, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни;

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Для реализации программных мероприятий по подпрограмме 5 запланировано на 2020 год **214 139 тыс. рублей**, профинансировано **212 919 тыс. рублей**, исполнено **203 789 тыс. рублей**,что составляет **95,2%** от профинансированного.

Реализация подпрограммы 5 позволила достичь следующих показателей:

**Показатель 1.** «Доля населения Тазовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Тазовского района» достигнут и выполнен на 102,2 %. Плановый показатель 45 %, фактический – 46%. За 2020 год численность систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 7 500 человек. Общая численность населения Тазовского района в возрасте от 3 до 79 лет составляет 16 288 человек.

**Показатель 2.** «Доля населения Тазовского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, занятого в экономике» достигнут и перевыполнен на 111,7 %. Плановый показатель 17,91 %, фактический – 20 %. Численность занимающихся физической культурой и спортом занятых в экономике составляет 1 909 человек. Общая численность населения, занятого в экономике составляет 9 551 человек.

**Показатель 3.** «Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта, в общей численности данной категории граждан Тазовского района» достигнут и перевыполнен на 133,6 %. Плановый показатель 12,5%, фактический – 16,7 %. На базе муниципального учреждения «Тазовская спортивная школа» в 2020 году занимались 765 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет. Общее количество данной категории граждан района – 4 581 человек.

**Показатель 4. «**Доля награжденных медалями спортсменов и сборных команд Тазовского района, принявших участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, в общей численности спортсменов и сборных команд Тазовского района, принявших участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях» достигнут и перевыполнен на 105 %. Плановый показатель 20,3 %, фактический 21,31 %. За 2020 год приняли участие 582 спортсмена, завоевали 124 медали.

**Показатель 5.** «Доля детей и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 29 лет» достигнут и перевыполнен на 102 %. Плановый показатель 69,8 %, фактический 71,2 %. Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в данной возрастной категории составляет 6 234 человек. Общая численность населения в данной возрастной категории составляет 8 753 человека.

**Показатель 6.** «Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 30 до 54 (женщины), 59 (мужчины) лет)» достигнут и составляет 100 %. Плановый показатель 17,6 %, фактический 17,6 %. Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в данной возрастной категории составляет 1 000 человек. Общая численность населения в данной возрастной категории составляет 5 686 человек.

**Показатель 7.** «Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом населения в возрасте 55 (женщины), 60 (мужчины) лет и старше)» достигнут и перевыполнен 121,2 %. Плановый показатель 11,8%, фактический 14,3%. Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в данной возрастной категории составляет 265 человек. Общая численность населения в данной возрастной категории составляет 1 849 человек.

**Показатель 8.** «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» выполнен на 100,3 %. Плановый показатель 88,8 %, фактический 89,1 %. Нормативная единовременная пропускная способность спортсооружений района составляет 1 987 человек. Фактическая единовременная пропускная способность составляет 1770 человек.

**Показатель 9.** «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» достигнут и перевыполнен 167,3 %. Плановый показатель 56 %, фактический 93,7 %. По программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта занимается 717 человек. Общая численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составляет 765 человека.

**Показатель 10.** «Доля населения Тазовского района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», от общей численности занимающихся физической культурой и спортом» выполнен на 9,5%. Плановый показатель 22 %, фактический – 2,1 %. За 2020 год 154 человека приняли участие в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО. Численность занимающихся физической культурой и спортом составляет 7 500 человек.

**Показатель 11.** «Доля граждан Тазовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в общей численности населения Тазовского района, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО» достигнут и перевыполнен на 137,8%. Плановый показатель 49 %, фактический – 67,5 %. За 2020 год 154 жителя района приняли участие в выполнении нормативов ГТО, из них 104 выполнили на знак отличия.

**Показатель 12.** «Доля учащихся образовательных организаций Тазовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в общей численности учащихся Тазовского района, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО» достигнут и перевыполнен на 101,8%. Плановый показатель 55 %, фактический – 56 %. За 2020 год 86 учащихся района приняли участие в выполнении нормативов ГТО, из них 48 выполнили на знак отличия.

**Подпрограмма 6**

**«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровление детей и молодёжи»**

Реализация Подпрограммы в отчетном году проходила в рамках 4-х основных мероприятий:

- развитие внутреннего и въездного туризма;

- организация отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем;

- развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики.

Мероприятие Подпрограммы направлено на решение следующих задач:

- содействие развитию туристского бизнеса на территории Тазовского района;

- организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи;

- профилактика потребления наркотических средств, психотропных веществ, потребления алкогольных напитков, формирование здорового образа жизни;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году выделено **36 619** **тыс. рублей**, исполнено **30 104 тыс. рублей (97,4% от профинансированного).**

**Анализ показателей Подпрограммы 6:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатель/индикатор** | **Единица измерения** | **План на 2019 год** | **Факт за 2019 год** | **%****выполнения** |
| 1 | Число мероприятий с участием брендов Тазовского района: белым шаманом Сэр Тадебя и девочкой Сихиртя | Мероприятие | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Число мероприятий, направленных на развитие туристской сферы | Мероприятие | 4 | 4 | 100 |
| 3 | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха в пределах Тазовского района | % | 3,7 | 3,7 | 100 |
| 4 | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, выехавших за пределы Тазовского района в составе организованных групп в учреждения отдыха и оздоровления | % | 2,8 | 2,8 | 100 |
| 5 | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные рабочие места | % | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц | % | 6,3 | 6,3 | 100 |
| 7 | Количество специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень | человек | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Количество мероприятий, направленных на развитие личностного потенциала детей и молодежи | мероприятие | 130 | 159 | 122 |
| 9 | Доля детей и молодежи от 8 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных и клубных объединений | % | 1,2 | 1,2 | 100 |
|  | **102,4** |

**Анализ достижения (не достижения) показателей:**

**Показатель 1** «Число мероприятий с участием брендов Тазовского района: белым шаманом Сэр Тадебя и девочкой Сихиртя» достигнут на 100%. Запланировано и проведено 2 мероприятия с участием брендов района;

**Показатель 2**«Число мероприятий, направленных на развитие туристской сферы» достигнут на 100%, запланировано и проведено 4 мероприятия;

**Показатель 1** «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха в пределах Тазовского района» достигнут на 100 %, планируемый и фактический охват – 3,7 %;

В пределах Тазовского района отдохнули 145 детей из 3 890 человек данной категории граждан, из них: 110 детей отдохнули в онлайн лагерях на базе образовательных организаций и 35 детей охвачены малозатратными формами отдыха на базе организаций дополнительного образования;

**Показатель 2***.* «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, выехавших за пределы Тазовского района в составе организованных групп в учреждения отдыха и оздоровления» достигнут. Планируемый и фактический охват – 2,8 %, что составило 100%. За пределами Тазовского района в составе организованных групп отдохнули 110 детей из 3 890 человек данной категории граждан;

**Показатель 3. «**Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные рабочие места» - планируемый и фактический охват составил 0 %. В связи с введением режима повышенной готовности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа № 29-пг от 16 марта 2020 года, трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в 2020 году не осуществлялось;

**Показатель 1.** «Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц» выполнен на 100%. Планируемый и фактический охват 6,3 %. В мероприятиях приняли участие 315 человек из 4 994 человек общего количества данной категории граждан.

**Показатель 2. «**Количество специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень» - плановый показатель 0 человек, фактический - 0 человек. Специалисты, занятые в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, в 2020 году не повышали профессиональный уровень за счет средств данного мероприятия;

**Показатель 1.**«Количество мероприятий, направленных на развитие личностного потенциала детей и молодежи» перевыполнен на 22 %, запланировано 130 мероприятий, фактически проведено 159 мероприятий. Перевыполнение показателя связано с проведением внеплановых мероприятий, в том числе в онлайн формате;

**Показатель 2.** «Доля детей и молодежи от 8 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных и клубных объединений» достигнут на 100 %, планируемый охват - 1,2%, фактически охвачены - 1,2%. Общественные и клубные объединения посещали 81 человек из 6 986 человек общего количества данной категории граждан.

**Основное мероприятие 6.1.** **«Развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики»** выделено 29 293 тыс. рублей, исполнено 26 358 тыс. рублей, что составляет 90%. Низкий процент исполнения связан с тем, что произошел технический сбой в программе при внесении изменений в бюджетную роспись. Управлением КФКиСМПиТ направлено письмо в адрес департамента финансов Администрации Тазовского района от 16 декабря 2020 года № 42 с просьбой внести изменения в сводную бюджетную роспись МБУ «Молодежный центр».

**Мероприятие 6.1.1.** Расходы на предоставление субсидий муниципальным учреждениям – МБУ «Молодежный центр выделено 25 065 тыс. рублей, исполнено 23 964 тыс. рублей, исполнение составляет 95,6%. Денежные средства использованы на оплату заработной платы работникам учреждения, льготного проезда, оплату коммунальных услуг и налогов.

**Мероприятие 6.1.3.** «Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной политики» (местный бюджет), выделено 4 228 тыс. рублей, исполнено 2 394 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа №29-ПГ от 16 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» многие мероприятия с апреля 2020 года переведены в онлайн формат.

В 2020 году МБУ «Молодежный центр» организовано и проведено порядка 35 мероприятий в формате онлайн, общий охват участников которых составил около 2 000 человек: интеллектуальные игры («Что? Где? Когда?», «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда», «Мозговойны», «Точно Знаю Таз», ЭнергоКвиз «#ВместеЯрче», «СвояК» и т.д.), мастер-классы, акции и диалоговые площадки (диалоговая площадка «Задавай! Не стесняйся!», образовательный курс «Весело об интеллектуальном», акция «Всей семьей» и т.д.), творческие конкурсы и квесты (районный фестиваль профессионального и любительского мастерства «Skill event Тазовский», интернет-квест «НЕ Тихая неделя», районный интернет-конкурс семейных фотографий «ПроСемью», Районный онлайн-конкурс «Такая разная» и т.д.).

Одним из самых крупномасштабных онлайн-мероприятий, организованных специалистами МБУ «Молодежный центр», стал открытый Форум молодёжи Тазовского района «СейЧас», участие в котором приняли представители всех муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа. Общее количество участников составили 237 человек.

**Основное мероприятие 6.2. «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»** выделено 4 455 тыс. рублей, исполнено 1 031 тыс. рублей, исполнение 23,1%. Низкий процент исполнения с вязан с тем, что произошел технический сбой в программе при внесении изменений в бюджетную роспись. Управлением КФКиСМПиТ направлено письмо в адрес департамента финансов Администрации Тазовского района 22 декабря 2020 года № 12/1920 с просьбой внести изменения в сводную бюджетную роспись Управления КФКиСМПиТ.

**Мероприятие 6.2.2.** «Реализация мероприятий, направленных организацию отдыха и оздоровление детей и молодежи» (местный бюджет) выделено 2 603 тыс. рублей, исполнено 1 031 рублей (39,6%), из них:

- 327 000 рублей использованы муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр» на возмещение транспортных расходов сопровождающим, вывоз детей с северных поселений, оплату суточных в пути, организацию горячего питания детей, выезжающих в детские оздоровительные учреждения при нахождении в пути, приобретение сухих пайков детям, находящимся в дороге, оплату расходов по договорам наставников. Всего организован отдых и оздоровление 110 детям, которых сопровождали 7 наставников.

- 354 000 рубля использованы Управлением культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района на оказание авиационных услуг по выполнению воздушных перевозок детей льготных категорий в период оздоровительной кампании 2020 года из северных поселений до п. Тазовский;

- 350 000 рублей использованы Департаментом образования для организации летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и малозатратных форм отдыха на базе учреждений дополнительного образования. В летний период 2020 года проведены площадки в онлайн формате, в которых приняли участие 110 детей и в очном формате - 35 детей.

Всего за счет средств данного мероприятия организован отдых 255 детям, из них:

- 110 детей направлены на отдых и оздоровление в детские оздоровительные учреждения Краснодарского края, республики Крым и Тюменской области;

- 110 детей приняли участие в онлайн лагерях на базе образовательных организаций;

- 35 детей охвачены малозатратными формами отдыха на базе учреждений дополнительного образования.

В 2019 году организован отдых 1 103 человекам. В соответствии с пунктом 4 заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории муниципального образования Тазовский район коронавирусной инфекции, выезд детей в детские оздоровительные учреждения на отдых и оздоровление за счет средств местного бюджета и работа районного палаточного эколого-этнографического лагеря «Ясавэй» не осуществлялись.

**Основное мероприятие 6.3. «Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем»** для реализации мероприятия выделено 673 тыс. рублей, исполнено 517 тыс. рублей, что составляет 77%. Низкий процент исполнения связан с тем, что произошел технический сбой в программе при внесении изменений в бюджетную роспись. Управлением КФКиСМПиТ направлено письмо в адрес департамента финансов Администрации Тазовского района от 16 декабря 2020 года № 42 с просьбой внести изменения в сводную бюджетную роспись МБУ «Молодежный центр».

**Мероприятие 6.3.1.** «Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (окружной бюджет) выделено и исполнено 250 тыс. рублей.

МБУ «Молодежный центр» приобретены игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro - 4 шт., геймпад Sony DualShock 4- 4 шт., комплект игр для Sony PS 4 Pro - 1 шт., шлем виртуальной реальности Sony PlayStation VR Mtgapack -1 шт. для реализации проекта «Виртуальный выходной». Охват участников 250 человек.

**Мероприятие 6.3.2.** «Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (местный бюджет) утверждено 423 тыс. рублей, исполнено 267 тыс. рублей, из них:

В рамках мероприятия приобретена мебель и интерактивная доска в комплекте с проектором по обустройству места для организации деятельности клубных объединений, а также создания пространства для общения молодежи в свободное от учебы и работы время (договор с ООО «ПиП-мебель» г. Тюмень). Участников клубных объединений в МБУ «Молодежный центр» в возрасте от 11 до 26 лет 65 человек.

Также осуществлялось софинансирование в рамках государственной программы автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2020 годы» по Подпрограмме 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на организацию и проведение проекта «Виртуальный выходной», приняли участие 250 человек.

В октябре планировался выезд подростков «группы риска» на профильную смену «Перспектива» г.Ноябрьск). В связи с эпидемиологической обстановкой выезд группы был отменен. Запланированные денежные средства в сумме 155 944 рублей возвращены в бюджет Тазовского района.

**Основное мероприятие 6.4. Развитие внутреннего и въездного туризм**а

**Мероприятие 6.4.2.** Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма (местный бюджет) выделено и исполнено 2 198 тыс. рублей, что составляет 100%.

В 2020 году продолжена работа по созданию условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории Тазовского района.

С целью позиционирования Тазовского района на туристском рынке представители Тазовского района приняли участие в XV Юбилейной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020» в г. Москва (23-27 сентября 2020г.);

Ведется подготовка кадров сферы гостеприимства, сотрудник Тазовского районного краеведческого музея принял участие в полуфинале Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства» в г. Салехард.

Во время празднования 90-летия со Дня образования Тазовского района проведен конкурс блюд национальной кухни. Традиционная кухня наряду с особенностями традиционной культуры северных народов являются важной составляющей для притяжения гостей в северный регион. Конкурс проходил в трех номинациях: «Северный десерт», «Традиционное блюдо», «Строганина». Приняли участие 6 человек.

Также проведен конкурс на лучшую фотографию, посвященную празднованию 90-летия Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского района.

**Подпрограмма 7**

**«Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма»**

Подпрограмма 7 состоит из 2-х основных мероприятий:

 - расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования;

 - поддержка муниципальных проектов в области культуры и спорта, молодежной политики и туризма.

 Мероприятие Подпрограммы направлено на решение следующих задач:

- эффективное ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, юридической и кадровой работы, транспортного обслуживания, целевое использование финансовых средств учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма.

 - усиление контроля за соблюдением сметно-финансовой дисциплины обслуживаемых учреждений

 Комплексная работа в 2020 году была направлена на достижение установленных показателей и осуществлялась в рамках подпрограммы 7. «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма». На реализацию программных мероприятий выделено **72 785 тыс. рублей¸** освоено **72 523 тыс. рублей,** что составляет **99,6%:**

 **Мероприятие 7.1.1.** Расходы на обеспечение функций казенных учреждений – **69 592 тыс. рублей,** исполнено **69 330 рублей** (выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда, оплата льготного проезда и командировок, коммунальных услуг и услуг связи, программно-техническое обеспечение деятельности, оплата налогов, обеспечение учреждения канцелярскими и хозяйственными товарами, ГСМ и прочее.

 **Мероприятие 7.1.4.** Совершенствование системы оплаты труда – **2 237 тыс. рублей** (окружной бюджет), **мероприятие 7.1.5.** – **117 тыс. рублей** (местный бюджет):

 МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» - **887 тыс. рублей**;

 МБУ ДО Тазовская детская школа искусств – **886 тыс. рублей;**

 МБУДО Газ-Салинская детская музыкальная школа - **581 тыс. рублей**.

 **Мероприятие 7.2.1.** Ежегодные премии Главы Тазовского района за выдающиеся достижения – **839 тыс. рублей**.

 В рамках исполнения постановления Главы Тазовского района от 17 марта 2017 года № 8-пг «Об учреждении ежегодных премий Главы Тазовского района за достижения в области образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, в сфере работы с молодежью» в 2020 году вручена 18 премия Главы в области культуры и искусства (из них 2 коллективных премий), 19 премий Главы в области физической культуры и спорта и 4 премии Главы в сфере работы с молодежью.

**Анализ показателей Подпрограммы 7:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатель/индикатор** | **Единица измерения** | **План на 2020 год** | **Факт за 2020 год** | **%****выполнения** |
| 1 | **Показатель 1**  Процент исполнения бюджета главного распорядителя бюджетных средств (Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района)  | % | 100 | 99,6 | 99,6 |
| 2 | **Показатель 2**  Доля просроченной кредиторской и дебиторской задолженности главного распорядителя бюджетных средств (Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района) | % | 0 | 0 | 100 |
| 3 | **Показатель 3**  Доля нарушений, выявленных контрольными органами (П АТР от 06.06.2016 № 290) | % | 30 | 0 | 100 |
|  | **99,9** |

Проведенные за истекший период мероприятия позволили реализовать отдельные мероприятия в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма и достичь запланированные показатели муниципальной программы. Выделенные финансовые средства освоены в полном объеме. Все показатели Подпрограммы 7 достигнуты, исполнение составляет – **99,9%.**

Таким образом, все мероприятия по реализации отдельных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма выполнены в полном объеме согласно детализированному перечню муниципальной программы, а также в соответствии с поставленными целями и задачами.

**Подпрограмма 8**

**«Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»**

Реализация Подпрограммы в отчетном году проходила в рамках основного мероприятия – меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений.

 Мероприятие Подпрограммы направлено на решение следующей задачи:

 - создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма в Тазовском районе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы.

Комплексная работа в 2020 году была направлена на достижение установленных показателей и осуществлялась в рамках подпрограммы 8. «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма». На реализацию программных мероприятий выделено **2 774 тыс. рублей,** освоено **2 774 тыс**. **рублей**, что составляет **100%:**

**Мероприятие 8.1.5.** Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусств – 500 тыс. рублей:

- МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» - 400 тыс. рублей.

- МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» - 100 тыс. рублей.

Мероприятие 8.1.6. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства – 872 тыс. рублей:

- МБУ ДО Тазовская детская школа искусств (публичные обязательства) – 40 тыс. рублей;

- МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» - 744 тыс. рублей;

- МБУ «Тазовский районный краеведческий музей» (публичные обязательства) – 88 тыс. рублей.

**Мероприятие 8.1.7.** Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства – 250 тыс. рублей:

- МБУ ДО Тазовская детская школа искусств – 100 тыс. рублей;

- МБУ «Централизованная библиотечная сеть» - 50 тыс. рублей;

- МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» - 100 тыс. рублей.

**Мероприятие 8.1.10.** Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства – 100 тыс. рублей МБУ «Тазовская спортивная школа»**.**

**Мероприятие 8.1.11.** Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направленности – 200 тыс. рублей (МБУ «Центр развития физической культуры и спорта»).

**Мероприятие 8.1.12.** Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений спортивной направленности – 584 тыс. рублей:

- МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» - 392 тыс. рублей;

- МБОУДО «Тазовская спортивная школа» - 192 тыс. рублей.

**Мероприятие 8.1.13.** Компенсационная выплата при выезде из районов Крайнего Севера – 268 тыс. рублей:

- МБУ ДО Тазовская детская школа искусств – 95 тыс. рублей;

**-** МБУ «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» - 59 тыс. рублей;

- МБУ «Централизованная библиотечная сеть» - 76 тыс. рублей;

- МБУ «Тазовская спортивная школа» – 7 тыс. рублей;

- МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» - 31 тыс. рублей.

**Анализ показателей Подпрограммы 8:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатель/индикатор** | **Единица измерения** | **План на 2020 год** | **Факт за 2020 год** | **%****выполнения** |
| 1 | **Показатель 1**Доля работников муниципальных учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма в Тазовском районе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат | % | 90 | 100 | 111,1 |
|  | **111,1** |

Проведенные за истекший период мероприятия позволили достичь запланированные показатели муниципальной программы. Выделенные финансовые средства освоены в полном объеме. Все показатели Подпрограммы 8 достигнуты, исполнение составляет – **111,1%.**

Таким образом, все мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма выполнены в полном объеме согласно детализированному перечню муниципальной программы, а также в соответствии с поставленными целями и задачами.

**Подпрограмма 9**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Реализация Подпрограммы в отчетном году проходила в рамках основного мероприятия – руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

 Мероприятие Подпрограммы направлено на решение следующей задачи: - обеспечение кадровой политики;

- информационное. Нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации муниципальной программы.

Комплексная работа в 2020 году была направлена на достижение установленных показателей и осуществлялась в рамках подпрограммы 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы». На реализацию программных мероприятий выделено **38 358 тыс. рублей**, освоено **38 058 тыс. рублей**, что составляет **99,2%:**

**Мероприятие 9.1.1.** Обеспечение деятельности органов местного самоуправления: выплата заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда, оплата льготного проезда и командировок работникам учреждения, плата коммунальных услуг и услуг связи, программно-техническое обеспечение деятельности учреждения, оплата налогов, обеспечение учреждения канцелярскими и хозяйственными товарами и прочее.

**Анализ показателей Подпрограммы 9:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатель/индикатор** | **Единица измерения** | **План на 2020 год** | **Факт за 2020 год** | **%****выполнения** |
| 1 | **Показатель 1**  Укомплектованность кадрами  | % | 100 | 94 | 94 |
| 2 | **Показатель 1**  Доля проектов правовых актов, договоров соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | **Показатель 2**  Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | **Показатель 3**  Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | **Показатель 4**  Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств) (П АТР от 05.03.2013 № 53) | баллы | 69 | 82 | 118,8 |
|  | **102,5** |

Проведенные за истекший период мероприятия позволили достичь запланированные показатели муниципальной программы. Выделенные финансовые средства освоены в полном объеме. Все показатели Подпрограммы 9 достигнуты, исполнение составляет – **102,5%.**

Таким образом, все мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме согласно детализированному перечню муниципальной программы, а также в соответствии с поставленными целями и задачами.

**Подпрограмма 10**

**«Доступная среда»**

Реализация Подпрограммы в отчетном году проходила в рамках основного мероприятия – Повышение условий доступности объектов и услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма.

 Мероприятие Подпрограммы направлено на решение следующих задач:

 - обеспечение условий доступности объектов и услуг в сфере культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики и туризма для инвалидов и других маломобильных групп населения;

 - повышение качества и объема услуг инвалидам по реабилитации (абилитации), направленных на их социализацию.

 Комплексная работа в 2020 году была направлена на достижение установленных показателей и осуществлялась в рамках подпрограммы 10. «Доступная среда». На реализацию программных мероприятий выделено **1 936 тыс. рублей,** освоено **1 963 тыс. рублей**, что составляет **100%:**

26 февраля 2020 года между Департаментом социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальным образованием Тазовский район было заключено соглашение № 43-20 «О предоставлении субсидии местному бюджету из окружного бюджета».

По мероприятию «Повышение уровня доступности объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов», в том числе:

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» за счет средств окружного бюджета утверждено 686,826 тыс. рублей, 36 тыс. рублей софинансирование из местного бюджета. Учреждением в результате проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт на поставку оборудования и материалов №0190300000720000265 от 07 мая 2020 года на сумму 683,391 тыс. рублей. В соответствии с муниципальным контрактом приобретено:

- тактильно-звуковая мнемосхема – 2 шт.;

- информационный тактильно-сенсорный терминал – 1 шт.;

- информационная бегущая строка – 1 шт.;

- тактильная пиктограмма «Зона получения информации» - 1 шт.;

- тактильная пиктограмма «Направление к доступному санузлу» - 1 шт.;

- тактильная направляющая разметка – безопасная полоса движения – 17 шт.;

- предупреждающий контрастный указатель перед мнемосхемой – 2 шт.;

- тактильная предупреждающая разметка – зона внимания – 10 шт.;

- тактильная предупреждающая разметка – перед экспонатами – 10 шт.;

- контрастное сечение при отделке помещений – 12 шт.

Муниципальный контракт оплачен в полном объеме. Оплата поставщику была произведена 29 июня 2020 года.

Учреждением так же заключен договор № 22/05 от 03 февраля 2020 года на сумму 12,81 рублей на приобретение тактильных вывесок, заключен договор №104 от 28 апреля 2020 года на сумму 9,22 тыс. рублей на приобретение кресла-коляски инвалидной (средства местного бюджета). Договор полностью оплачен, денежные средства перечислены поставщику 08 мая 2020 года, 08 июня 2020 года в полном объеме.

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» за счет средств окружного бюджета утверждено 869,644 тыс. рублей, 46 тыс. рублей софинансирование из местного бюджета. В результате проведения электронного аукциона, учреждением заключен муниципальный контракт на поставку оборудования №0190300000720000270 от 13 мая 2020 года на сумму 864,963 тыс. рублей (средства окружного бюджета). В соответствии с муниципальным контрактом приобретено:

- светодиодное табло бегущая строка одноцветная – 2 шт.;

- лента повышенной контрастности – 90 м.;

- круг на двери повышенной контрастности – 10 шт.;

- противоскользящий угол для помещений – 10 шт.;

- тактильная плитка ПВХ на клеевой основе – 10 шт.;

- программа экранный доступ с синтезом речи – 1 шт.;

- информационный терминал (вертикальный) – 1 шт.;

- портативная индукционная система – 1 шт.

- телефон – 2 шт.

- тифлофлешплеер – 2 шт.;

- настольный стационарный экранный видеоувеличитель – 2 шт.

Контракт оплачен в полном объеме. Оплата поставщику была произведена 02 июля 2020 года.

 Учреждением заключен договор от 13 февраля 2020 года №1102-20 на сумму 46 тыс.рублей (средства местного бюджета) на приобретение тактильных табличек (14 шт.), информационных знаков (33 шт.), беспроводной кнопки вызова (2 шт), Тактильной ленты (30 м.). Оплата поставщику произведена 8 апреля 2020 года в полном размере.

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств за счет средств окружного бюджета утверждено 291,53 тыс.рублей, 15 тыс. рублей софинансирование из местного бюджета. Учреждением заключены два муниципальных контракта на поставку оборудования. Муниципальный контракт №0190300000720000239 от 20 апреля 2020 года на сумму 201,397 тыс.рублей, из них – 14, 925 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, приобретено:

- видеоувеличитель – 1 шт.;

- комплект беспроводной системы вызова помощи – 1 шт.;

- телефонный аппарат 1 шт.;

- комплект индукционной системы – 1 шт.

По муниципальному контракту №0190300000720000240 от 17 апреля 2020 года на сумму 104,120 тыс. рублей приобретено:

- алюминиевый противоскользящий угол с резиновой вставкой – 7 шт.

- световой маяк для помещения – 2 шт.

- световой маяк для улицы – 1 шт.

- бегущая строка улица – 1 шт.

- тактильная табличка (вывеска) – 1 шт.

- контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней – 1 шт.

- алюминиевая полоса с резиновой вставкой – 10 шт.

- тактильная мнемосхема – 1 шт.

- тактильная табличка – 1 шт.

- тактильная пиктограмма – 15 шт.

Обязательства по двум заключенным контрактам выполнены в полном объеме. По муниципальному контракту № 0190300000720000239 оплата произведена 24 июля 2020 года (201 397,95 руб.), по муниципальному контракту № 0190300000720000240 (104 120,00 руб.) 22 июля 2020 года.

 Таким образом, по состоянию на 01 января 2021 года денежные средства окружного бюджета израсходованы в размере в полном объеме в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами).

**Анализ показателей Подпрограммы 10:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатель/индикатор** | **Единица измерения** | **План на 2020 год** | **Факт за 2020 год** | **%****выполнения** |
| 1 | Доля учреждений культуры, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить получение услуг в сфере культуры, в общем количестве учреждений культуры в районе | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения этой категории в районе  | % | 12,7 | 14,7 | 115,7 |
| 3 | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) района, имеющих рекомендации по социальной реабилитации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации  | % | 16,3 | 19,8 | 121,5 |
|  | **112,4** |

**Значение показателя** «Доля учреждений культуры, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить получение услуг в сфере культуры, в общем количестве учреждений культуры в районе». На всех объектах культуры создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить получение услуг, что составляет 100 %. У зданий объектов культуры имеются пандусы, широкие входные пути и пути движения внутри здания, тактильные знаки. На некоторых объектах имеются гусеничные подъемники, на парковках парковочные знаки «инвалид». На всех объектах назначены ответственные лица для оказания помощи при предоставлении услуг в сфере культуры. Показатель достигнут, в соответствии с плановыми значениями, установленными в муниципальной программе.

**Значение показателя** «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения этой категории в районе». Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов в МО Тазовский район - 107 человек, что составляет 14,7%.

**Значение показателя** «Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) района, имеющих рекомендации по социальной реабилитации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации». В 2020 году мероприятия посетили 131 человек с ограниченными возможностями здоровья. Согласно данным ГБУЗ «Тазовская центральная районная больница» в Тазовском районе 660 инвалидов (в том числе детей-инвалидов). Таким образом,показатель выполнен на 19,8 %.

**Краткое описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Краткое описание** |
| **Подпрограмма 3** |
| **1** | **Мероприятие 3.1.2. - 5 000 тыс. рублей (окружной бюджет) и мероприятие 3.1.5 - 264 000 тыс. рублей (местный бюджет).**  | в 2020 году в рамках соглашения с департаментом культуры Ямало-Ненецкого автономного округа и реализацию мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества приобретено звуковое оборудование для Районного Дома культуры  |
| **2** | **Мероприятие 3.1.6.** Проведение праздничных мероприятий (окружной бюджет) – **10 308 тыс. рублей**. | В 2020 году в рамках реализации мероприятий «Подготовка и празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Подготовка и празднование 90-летия образования Ямало-Ненецкого автономного округа»:- реализован проект «Стена памяти»;- приобретены сценические костюмы;- представлена интерактивная живая инсталляция «Медсанбат»;- представлена интерактивная выставка «Непокоренный город» |
| **Подпрограмма 10** |
| **1** | **Мероприятие 10.1.1. 1 839 тыс. рублей** (окружной бюджет)**, мероприятие 10.1.2. (местный бюджет) 97 тыс. рублей**  | В 2020 году в рамках соглашения с департаментом социальной защиты Ямало-Ненецкого автономного округа выделены денежные средства на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов для следующих объектов культуры:- МБУ «Централизованная библиотечная сеть». - МБУ «Тазовский районный краеведческий музей», - МБУ ДО Тазовская детская школа искусств. |

**Вывод**

На реализацию мероприятий муниципальной программы были выделены средства в размере **721 360 тыс. рублей**, объем выполненных мероприятий (фактические расходы) **692 795 тыс. рублей**. Все мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в соответствии с поставленными целями и задачами. Основные значения показателей, утвержденных муниципальной программой в 2020 году достигнуты, ряд индикативных показателей выше запланированного уровня. Выполнение мероприятий муниципальной программы составляет – **97%.**

Процент выполнения мероприятий:

**подпрограмма 1** «Сохранение культурного наследия и развитие музейного дела» – **96,2 %;**

**подпрограмма 2** «Сохранение культурного наследия и развитие библиотечного дела» – **96,7%;**

**подпрограмма 3** «Развитие сети культурно-досуговых учреждений и поддержка народного творчества» – **97,7%;**

**подпрограмма 4** «Развитие творческих способностей детей в области музыкально-художественного образования» - **95,4%**;

**подпрограмма 5** «Развитие физической культуры и спорта» **- 95,7 %;**

**подпрограмма 6** «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровление детей и молодёжи» - **97,4%;**

**подпрограмма 7** «Реализация отдельных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики и туризма» - **99,6%**;

**подпрограмма 8** «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» - **100%;**

**подпрограмма 9** «Обеспечение реализации муниципальной программы» - **102,5%;**

**подпрограмма 10** «Доступная среда» – **100%.**

В соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности» проведение массовых мероприятий было отменено, в период с марта по август 2020 года мероприятия не проводились. Для достижения показателей в плановые показатели муниципальной программы были внесены изменения на уменьшение. В связи с этим ряд значений показателей утвержденных муниципальной программой выше запланированного уровня.

В соответствии с расчетом оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год, значение показателя составляет **1,09 %,** что подтверждает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

1. с последующими изменениями от 24.03.2015 года № 130, от 11.09.2015 года № 460, от 26.02.2016 года № 95, от 27.04.2016 года № 196, от 13.05.2016 года № 232, от 25.04.2017 года № 501, от 26.04.2017 года № 510, от 23.04.2018 года № 376, от 31.07.2018 года № 736, от 11.10.2018 года № 941, от 23.04.2019 года № 428, от 07.10.2019 года № 953, от 10.01.2020 года № 11, от 14.01.2020 года № 14, от 03.06.2020 года № 443, от 05.11.2020 года № 877, от 14.12.2020 года № 86-п [↑](#footnote-ref-1)
2. с последующими изменениями от 22.07.2020 года № 573; от 14.08.2020 года № 647; от 05.10.2020 года № 790; от 28.10.2020 года № 865; от 27.11.2020 года № 59-п; от 24.02.2021 № 126-П [↑](#footnote-ref-2)
3. Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». [↑](#footnote-ref-3)
4. Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2020 года № 451 «Об утверждении итогов независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в Ямало-Ненецком автономном округе в сфере культуры за 2020 год» [↑](#footnote-ref-4)
5. Первый директор и организатор Тазовского музея [↑](#footnote-ref-5)
6. Ненецкий художник, член Союза художников РФ [↑](#footnote-ref-6)
7. Мероприятия утверждены протоколом заседания комитета по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа 29 июня 2020 года № 5 [↑](#footnote-ref-7)
8. Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 февраля 2020 года № 52-РП «О подготовке и проведении основных праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в Ямало-Ненецком автономном округе» [↑](#footnote-ref-8)
9. Проект поддержки местных инициатив [↑](#footnote-ref-9)
10. Постановление Администрации Тазовского района от 10 июля 2014 года № 357 «Об утверждении муниципальной программы Тазовского района «Безопасный регион на 2014 – 2020 годы» [↑](#footnote-ref-10)
11. Постановление Администрации Тазовского района от 14 октября 2020 года № 812 «Детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Безопасный регион на 2014-2025 годы» [↑](#footnote-ref-11)
12. Постановление Администрации Тазовского района от 10 июля 2014 года № 357 «Об утверждении муниципальной программы Тазовского района «Безопасный регион на 2014 – 2020 годы» [↑](#footnote-ref-12)
13. Постановление Администрации Тазовского района от 14 октября 2020 года № 812 «Детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Безопасный регион на 2014-2025 годы» [↑](#footnote-ref-13)
14. Список получателей стипендий за выдающиеся творческие достижения в 2021 году утвержден Коллегией департамента Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 января 2021 года [↑](#footnote-ref-14)